## график за изпълнение
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014
Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обект: Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост от 18 до 35 години
Кандидат: ....................................................
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР/КРР
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество СМР | Норма време за единица СМР | Брой работници в едно звено | Ч/Ч | Ч/Дни | Брой звена | Брой работници | Дни календарни | Месец |  |  | Месец |  |  | Месец |  |  | Месец
[11 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
АС - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 | Направа на преградни стени от гипскартон с d =12.5мм с пълнеж с мин.вата с деб 10 см | м2 | 50.01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Направа на тухлен зид с деб 25 см | м3 | 8.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | Направа на настилка теракот | м2 | 119.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Направа на первази теракот | м1 | 119.21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | Направа на настилка теракот по стъпала | м2 | 24.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | Первази по стълата | м1 | 24.96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | Обшивка стени с гипскартон d=12.5mm на лепило | м2 | 967.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 69.83 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | Шпакловка с готова смес на гипсова основа тавани | м2 | 212.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | Фаянсова облицовка | м2 | 57.71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | Боядисване с бяла интериорна боя включително грундиране - до плътно покриване | м2 | 220 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | Боядисване с цветна интериорна боя включително грундиране - до плътно покриване | м2 | 1400 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | Доставка и монтаж ламиниран паркет Dmin=8mm вкл. подложка и PVC первази с крепежни елементи, ъгли и тапи- min 32 клас / АС4 | м2 | 254.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | Събаряне тухлен зид с деб 25 см | м3 | 3.57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | Постно боядисване по стени | м2 | 129.82 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | Обличане на дървени колони спожароустойчив гипскартон до степен на пожароустойчивост 45 мин. | м2 | 5.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | Доставка и монтаж покривни прозорци вкл.обшивка по арх. проект- съгласно спец. на дограма (тип 1) | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система на външни тухлени стени с EPS-F 80 мм с λ≤ 0,036, вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили с мрежа | м2 | 284.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система на външни тухлени стени с XPS-R 40 мм, вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили с мрежа | м2 | 71.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | Обръщане около врати и прозорци с XPS-R 20мм,вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили с мрежа | м1 | 180.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | Направа и разваляне на фасадно тръбно/модулно скеле | м2 | 378.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | Доставка и монтаж на облицовка от формен гнайс по детайл | м2 | 71.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | Доставка и полагане на лепена топлоизолационна система XPS-R 40мм, вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили с мрежа по дъна на балкони | м2 | 13.31 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | Доставка и полагане на силиконова мазилка (на силиконова основа) със зърнометрия 1,5-2mm, включително грундиране | м2 | 320.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | Доставка и покриване с нови керамични керемиди тип "Марсилия" | м2 | 16.37 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | Доставка и монтаж на покритие по козирка от поликарбонат 10 мм | м2 | 8.46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | Доставка и монтаж прозорец бял PVC ТИП 2 със стъклопакет Dnin=24mm /бяло-бяло/, с мин. Dщок=65мм /мин, 5 камерна/ с мрежа против насекоми за отваряема част, Uобоб.≤1,7 W/m2.k - съгласно спецификация | м2 | 2.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | Доставка и монтаж прозорец бял PVC ТИП 3 със стъклопакет Dnin=24mm /бяло-бяло/, с мин. Dщок=65мм /мин, 5 камерна/ с мрежа против насекоми с мрежа против насекоми за отваряема част, Uобоб.≤1,7 W/m2.k - съгласно спецификация | м2 | 19.68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | Доставка и монтаж прозорец бял PVC ТИП4 със стъклопакет Dnin=24mm /бяло-бяло/, с мин. Dщок=65мм /мин, 5 камерна/ с мрежа против насекоми за отваряема част, Uобоб.≤1,7 W/m2.k - съгласно спецификация | м2 | 5.22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | Доставка и монтаж врата 90/210 от ал . профили с прекъснат термомост | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | Доставка и монтаж врата външна 70/200 от ал . профили с прекъснат термомост | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | Доставка и монтаж врата плътна 80/200 от ал . профили /интериорна/ с ал. ламели | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | Доставка и монтаж врата плътна 70/200 от ал . профили /интериорна/с ал. ламели | бр | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | Доставка и монтаж врата плътна 90/200 от ал . профили /интериорна/с ал. ламели | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | Доставка и монтаж врата плътна 100/200 от ал . профили /интериорна/ с ал. ламели | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
KОНСТРУКЦИИ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
36 | Доставка и монтаж метална конструкция тераса по проект | кг | 188.88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | Доставка и монтаж дървена покривна конструкция от сух иглолистен бичен материал вкл.лакиране с оцветен лазурен лак | м3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | Доставка и монтаж метална конструкция козирка по проект | кг | 132.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | Доставка и монтаж стоманена елементи по проект за укрепване на подова дървена конструкция | кг | 2577 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| ЕЛЕКТРО - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | Демонтаж на съществ. електромерно табло | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | Демонтаж на съществ. етажни ел. табла | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | Демонтаж на съществ. ключове , контакти | бр. | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
43 | Демонтаж на съш. ЛЛ | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
44 | Демонтаж на фасунги висящи | бр. | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
45 | Демонтаж конзоли | бр. | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
46 | Демонтаж съществ. тръби захранващи ел.таблата | м | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
47 | Разкъртване на бет.настилка за външно ел. | м2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
48 | Доставка и полагане PVC 2” в изкоп | м | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
49 | Дост. и монтаж на стена РТ метално по схема | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
50 | Направа улей в тухла за ел.захр. на РТ | м | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
51 | Доставка и монтаж гофр.тр.Ф36 в улей | м | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
52 | Доставка и изтегляне СВТ 5х16 | м | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
53 | Направа ниша за етажни ел.табла | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
54 | Доставка и монтаж ел. табло Т-1 –мет.шкаф по схема | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
55 | Доставка и монтаж ел. табло Т-2 –мет.шкаф по схема | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
56 | Доставка и монтаж ел. табло Т-3 –мет.шкаф по схема | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
57 | Доставка и монтаж ел. табло Т-4 –мет.шкаф по схема | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
58 | Доставка и монтаж ел. табло Т-тав –мет.шкаф по схема | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
59 | Направа улей и монтаж гофр.тр. Ф 29 | м. | 90 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
60 | Направа улей и монтаж гофр.тр.Ф23 | м | 920 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
61 | Направа улей и монтаж гофр.тр. Ф 16 | м | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
62 | Направа улей и монтаж гофр.тр. Ф 11 | м | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
63 | Доставка и изтеглане СВТ 3х6 | м | 55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
64 | Доставка и изтегляне СВТ 5х4 | м | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
65 | Доставка и монтаж СВТ 3х2,5 на ПКОМ скоби | м | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
66 | Доставка и изтегляне СВТ 3х1.5 | м | 500 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
67 | Доставка и изтегляне СВТ 3х2.5 | м | 420 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
68 | Дост. и монт. по стени и таван ПВВ-МБ1 3х1.5 | м. | 550 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
69 | Дост. и монт. по стени и таван ПВВ-МБ1 3х2.5 | м. | 470 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
70 | Доставка и изтегляне ПВ 0.5зв. в гофр.тр. | м. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
71 | Дост. и изтегляне сигнализ.кабел J Y (L ) Y 2x0,5 | м | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
72 | Дост. и монт. СЗС-светлинно звуков сигнализатор | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
73 | Дост. и монтаж звънец домашен | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
74 | Дост. и монтаж зв. бутон с надпис | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
75 | Дост. и монт. полюлей 3-ка | бр | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
76 | Доост. и монтаж полюлей 2-ка | бр | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
77 | Дост. и монтаж аплик наклонен IP54 | бр | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
78 | Дост. и монт. аплик прав IP54 | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
79 | Дост. и монт. плафониер с ЕСЛ 11w | бр | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
80 | Дост. и монт осв.тяло АОЕ 8 W | бр | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
81 | Дост. и монт. ЛЛ 2х36 W IP-54 | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
82 | Дост. и монт. аплик декоративен двойка | бр | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
83 | Дост. и монт. детектор за движение DCM 180 | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
84 | Дост. и монт- кл. об. за скрита | бр | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
85 | Дост. и монт. кл.сериен за скрита | бр | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
86 | Дост. и монт. контакти противовл. 16А IP54 | бр | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
87 | Дост. и монт. к-т „Шуко” 16 А | бр | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
88 | Дост. и монт. к-ти двойни | бр | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
89 | Дост. и монтаж кутия тв.връзка | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
90 | Дост. и монтаж вентилатор за WC Ф=100мм | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
91 | Дост. и монт. конзоли | бр | 97 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
92 | Дост. и монт. разкл. кутии | бр | 85 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
93 | Дост. и монт. PVC профил 20/20 (кабелен канал) | м | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
94 | Направа мрежа от бет.ст. Ф 8мм в/у покрива и закрепена с крепежни елементи | м | 140 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
95 | Направа отводи от бет.ст Ф 8мм | м | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
96 | Направа заземление с 2х L63/63/6 – 1.5м | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
97 | Направа заземление на ТЕ ПВ 16мм | м | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
98 | Направа връзки с каб.обувки 16мм2 | бр | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
99 | Направа връзки с каб. обувки 6мм2 | бр | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
100 | Направа връзки с каб. обувки 4мм2 | бр | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
101 | Доставка и полагане на поц. шина 40/4мм в цим. замазка | м | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ВОДОПРОВОД - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
102 | Доставка и монтаж на РР тръби за студена вода ф=20 мм на скоби вкл. фитинги и крепежни елементи | мл | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
103 | Доставка и монтаж на РР тръби за топла вода ф=20 мм на скоби вкл. фитинги и крепежни елементи | мл | 68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
104 | Доставка и монтаж на РР тръби за студена вода ф=25 мм на скоби вкл. фитинги и крепежни елементи | мл | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
105 | Доставка и монтаж на РР тръби за топла вода ф=25 мм на скоби вкл. фитинги и крепежни елементи | мл | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
106 | Доставка и монтаж на СК 1/2” без изпразнител | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
107 | Доставка и монтаж на ШСК 1/2” с изпразнител | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
108 | Доставка и монтаж на СК 1/2” секретен | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
109 | Доставка и монтаж на ШСК 1/2” секретен | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
110 | Доставка и монтаж на СК 3/4” без изпразнител | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
111 | Доставка и монтаж на СК 3/4” с изпразнител | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
112 | Доставка и монтаж на ШСК 3/4” с изпразнител | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
113 | Доставка и монтаж на ОК 3/4 ” | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
114 | Доставка и монтаж на мрежест филтър 3/4 ” | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
115 | Доставка и монтаж на водомер DN 15 нов монтаж 3 м 3 / ч | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
116 | Доставка и монтаж на смесителна тоалетна батерия седяща с керамичен смесител | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
117 | Доставка и монтаж на смесителна кухненска батерия седяща с керамичен смесител | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
118 | Доставка и монтаж на вана-душ батерия висяща с керамичен смесител | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
119 | Доставка и монтаж топлоизолация с дебелина 13 мм за водопровод за ст.вода 1/2” | мл | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
120 | Доставка и монтаж топлоизолация с дебелина 13мм за водопр. за топла вода 1/2” | мл | 68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
121 | Доставка и монтаж топлоизолация с дебелина13мм за вод. за студена вода 3/4” | мл | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
122 | Доставка и монтаж топлоизолация с дебелина13мм за вод. за студена вода 3/4” | мл | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
123 | Направа на отвор ф 15/5 см в плоча | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
124 | Направа на отвор ф 15/5 см в в зид 35 см | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
125 | Направа на отвор ф 70 мм в зид 12 см | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
126 | Направа на отвор ф 15/5 см в в зид 15 см | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
127 | Направа на улей за водопровод ф 20 мм в същ. зид | бр | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
128 | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2 “ | мл | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
129 | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4 “ | мл | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
130 | Демонтаж на СК 1/2 “ без изпр. | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
131 | Демонтаж на СК 1/2 “с изпр. | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
132 | Демонтаж на ОК 1/2 “ | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
133 | Демонтаж на водомер 3 м 3 / ч | бр | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
134 | Демонтаж на тоалетна батерия | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
135 | Демонтаж на душ батерия | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
136 | Демонтаж на сноби за закр. на бойлер | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
КАНАЛИЗАЦИЯ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
137 | Доставка и м-ж на PVC тръби ф50 мм за вертикален канал в сгради вкл. фасонни части по проект | м | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
138 | Доставка и м-ж на PVC тръби ф110 мм за вертикален канал в сгради вкл. фасонни части по проект | м | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
139 | Доставка и м-ж на PVC тръби ф110 мм за вертикален канал в сгради по стена | м | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
140 | Доставка и м-ж на PVC тръби ф110 мм ,с характеристики за хоризонтален канал в сгради вкл. фасонни части по проект | м | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
141 | Доставка и м-ж на PVC тръби ф160 мм за хоризонтален канал в сгради вкл. фасонни части по проект | м | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
142 | Доставка и м-ж на тоал. мивка среден формат с полупиедистал | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
143 | Доставка и м-ж на тоал. мивка малък формат с полупиедистал | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
144 | Доставка и м-ж на моноблок със задно отвеждане, казанче с бутон 3/6л, с тоалетна седалка | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
145 | Доставка и м-ж на акрилно поддушово корито 90/90 | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
146 | Доставка и м-ж на ПС за душово корито | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
147 | Доставка и м-ж на ПС с отв. ф 50 мм | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
148 | Доставка и м-ж на ПС с отв. ф 100мм | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
149 | Доставка и м-ж на вентилационни шапки за канализация | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
150 | Направа на отвор ф 150 мм в плоча | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
151 | Направа на отвор ф 150 мм в плоча | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
152 | Направа на отвор ф 70 мм в зид 12 см | бр | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
153 | Направа на отвор ф 150 мм в зид 35 см | бр | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИЯ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
154 | Демонтаж на РVС тръби ф 50 мм | м | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
155 | Демонтаж на РVС тръби ф 110мм | м | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
156 | Демонтаж на тоалетна мивка ср. формат | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
157 | Демонтаж на кл. седало – горен монтаж | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
158 | Демонтаж на подов сифон отв.- ф50 мм | бр | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ОВ ИНСТАЛАЦИИ - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
159 | Доставка и монтаж на стенен кондезиращ газов котел 60 KW, комплект с коаксиален комин | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
160 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 80 литра (по проект) | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
161 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронно управление DN32 3,0 m3/h (по проект) | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
162 | Доставка и монтаж на бойлер за БГВ, V=500dm3; 9,0 kW; С 2 бр. серпентини | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
163 | Доставка и монтаж термо манометър радиален | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
164 | Доставка и монтаж предпазен вентил 4 bar Dy 1'' | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
165 | Доставка и монтаж автомат за допълване Dy 1/2'' Py0,6 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
166 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 32,Py0,6 | бр. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
167 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 25,Py0,6 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
168 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 1/2",Py0,6 | бр. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
169 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 32 Py0,6 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
170 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 1/2" Py0,6 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
171 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител попл. с клапа прав Dy1/2" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
172 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 32х 1 1/4" | бр. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
173 | Доставка и монтаж преход M с мес. резба 25х 1" | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
174 | Доставка и монтаж тръба ф 40 х 5,6 по проект | м. | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
175 | Доставка и монтаж тръба ф32 х 4,5 по проект | м. | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
176 | Доставка и монтаж тръба ф 25 х 3,2 по проект | м. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
177 | Доставка и монтаж тръба ф 20 х 2,8 по проект | м. | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
178 | Доставка и монтаж тръбна топлоизолация ф42, 13 мм | м. | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
179 | Доставка и монтаж тръбна топлоизолация ф32,13 мм | м. | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
180 | Доставка и монтаж тръбна топлоизолация ф25, 9мм | м. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
181 | Доставка и монтаж тръбна топлоизолация ф20, 9 мм | м. | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
182 | Доставка и монтаж колекторна кутия 40х80 см | бр. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
183 | Доставка и монтаж кран сферичен 1 " към колектори | бр. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
184 | Доставка и монтаж нипел 1" | бр. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
185 | Доставка и монтаж тапа за колектор 1"/ 1/2" | бр. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
186 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител ъглов | бр. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
187 | Доставка и монтаж колектор 5 извода | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
188 | Доставка и монтаж колектор 8 извода | бр. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
189 | Доставка и монтаж колектор 9 извода | бр. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
190 | Доставка и монтаж мини кран с адаптор ф16х1/2' | бр. | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
191 | Доставка и монтаж тръба РЕ с ал. вл.16 х 2 | м. | 196 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
192 | Доставка и монтаж гофрирана тръба Ф 25mm - синя | м. | 94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
193 | Доставка и монтаж гофрирана тръба Ф 25mm - червена | м. | 94 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
194 | Доставка и монтаж радиатор тип 22 500/700, с вкл. стойки,конзоли и крепежни елементи | бр | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
195 | Доставка и монтаж радиатор тип 22 500/1000, с вкл. стойки,конзоли и крепежни елементи | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
196 | Доставка и монтаж радиатор тип тип 22 500/1200 , с вкл. стойки,конзоли и крепежни елементи | бр | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
197 | Доставка и монтаж лира за баня 500/900 450 W | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
198 | Доставка и монтаж кран радиаторен с термоглава | бр | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
199 | Доставка и монтаж кран радиаторен ъглов | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
200 | Доставка и монтаж кран радиаторен секретен | бр | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
201 | Доставка и монтаж гъвкава връзка за газ - 40 см 3/4" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
202 | Доставка и монтаж кран газов 3/4" | бр. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
203 | Доставка и монтаж тръба медна Ф22х2 с включени медни фитинги | м | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
204 | Доставка и монтаж медна тръба Ф22х1 с включени медни фитинги | м | 34 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
П Б - СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
205 | Доставка и монтаж евакуационни осветителни тела 6W 90 мин. | бр | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
206 | Доставка и монтаж светещ знак за евакуационен изход/маршрут за евакуация/ 1W120 мин. | бр | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
207 | Доставка и монтаж врата 110/200 с огнеустойчивост Еi 60 | бр | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
208 | Доставка и монтаж обшивка гипсокартон за защита на дървена покривна конструкция до Еi 45/комплект/ | м2 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Дата: ................... | [9 empty] | КАНДИДАТ: |  | ................................................................
(име, подпис и печат)