ПРОТОКОЛ № 2

Днес    25.05.2015г.  в  стая 302 от 09: 00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед №  РД 22-1078/13.05.2015г. на Кмета на Община Велико Търново,  продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:  „Допълнителни строително-монтажни работи  по изграждане на парк и детска площадка в  кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, с уникален номер 00073-2015-0007 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 18.03.2015 г. с  ID 655139  в Регистъра на обществените поръчки   на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1.  Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

2. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

3. Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

4.  инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

5.  Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда” в Община Велико Търново;

6.  Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

7.  инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

8.  Ана Димова Тодорова Главен експерт отдел „Бюджет”;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев – Директор на дирекция  „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново;

2.  инж. Сергей Стойков  от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

3.  Мариана Малчева Иванова  Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”;

4.   Олга Петърчева –  Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО в Община В. Търново;

5.  арх. Лора Бъчварова –Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;

6.  Даниела Дойнова – Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

7.  инж. Вяра Георгиева Димитрова Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

8.  Веселин Стойков – Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;

9. инж. Валентина Димитрова Миткова Началник отдел „Териториално развитие”;

10. Мариана Варнева –  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;

11. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;

12.  юрист  Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

13.  юрист Николина Михайлова Ангелова – Христова- Старши експерт отдел ОП.

14. Даниела Стефанова Данчева- Началник отдел „Бюджет”;

15.  инж. Свилен Димитров от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД;

16. Йорданка Неделчева –Старши експерт Дирекция „Общинско развитие”

17. Радина Петкова Петкова Младши експерт- Дирекция „Общинско развитие;

18. Светозара Стефанова – Главен експерт отдел „Бюджет”;

19.Мариян Маринов – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново.

Подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 , както следва:

- Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

-Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда” в Община Велико Търново;

- Ана Димова Тодорова Главен експерт отдел „Бюджет”;

Поради отсъствието на инж. Ивайло Борисов Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”, в комисията участва инж. Сергей Стойков  от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД, който подписа декларация за липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 3 от ЗОП

При оповестяване на документите и информацията, съдържащи се в плик №1 на участници „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960 и „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423 комисията установи, че те са представили декларация, че са вписани в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.   Съгласно чл. 16г, ал.6 от ЗОП „….когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.“Предвид това офертите на „Декра-строй“ЕООД, ЕИК 117684931 и „Бистройинвест“ ЕООД, ЕИК 104701195 ще бъдат разглеждани и оценявани от комисията само ако офертите на „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960 и „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423 не отговарят на изискванията на Възложителя, тъй като обществената поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Членовете на комисията започнаха да разглеждат и анализират представените оферти на „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960 и „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423. След задълбочено запознаване на всеки член на комисията със съдържанието на представените оферти, комисията по изпълнение на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП започна обсъждане относно наличието  на всички изискуеми документи, както и извърши преценка относно съответствието с други изисквания на възложителя при спазване на посоченото в документацията и ЗОП изискване, че „Определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица“.

Комисията установи, че представените от участници „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423 и „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960   документи в Плик №1 отговарят на поставените от възложителя изисквания за съдържание.

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с предварително обявените условия следните оферти:

- Оферта с вх.№ 5300-2580 от 27.04.2015г. от 09: 00 часа  на   „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960

- Оферта с вх.№ 5300-2818 от 11.05.2015г. от 09:14 часа на   „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423

Комисията пристъпи към разглеждане на документите и информацията в плик №2 на участници „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423 и „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960.

Оферта с вх.№ 5300-2580 от 27.04.2015г. на   „Рив Комерс“ ЕООД, ЕИК 148075960 съдържа:

- Декларация по чл. 33 от ЗОП, че всички страници на техническото предложение представляват фирмена тайна и не желаят да бъдат представяни на други участници в обществената поръчка.

- Оферта – образец №13 с посочени срок на валидност  - 210 календарни дни и срок за изпълнение 15 календарни дни.

- Техническо предложение – образец №14,  съдържащо Обяснителна записка с методология за изпълнение

- А.Организация на работа

- Линеен график

- Диаграма на работната ръка

- Декларация за експлоатационни показатели – улични и градински бордюри

- Б. Управление на риска

4. Електронен носител

Оферта с вх.№ 5300-2818 от 11.05.2015г. на   „Сетатех“ ЕООД, ЕИК 202571423  съдържа:

- Оферта – образец №13 с посочени срок на валидност  - 210 календарни дни и срок за изпълнение 25 календарни дни.

- Техническо предложение – образец №14 съдържащо:

  - Информация относно Организация на работа

  - Информация относно Управление на риска

  - Приложения  - 8 бр.

  - Заверено копие на Декларация за съответствие  без фактура с информация за продуктите, за които важи.

  - Линеен график за изпълнение на обществена поръчка и диаграма на  работната ръка

3.Електронен носител

Резултати от оценяването на допуснатите оферти и оценките по показателите

МЕТОДИКА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти „Икономически най-изгодна оферта”.

Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица  и класира на първо място   участникът получил най-висок резултат след:   осредняване на резултатите по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията;

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 40% + П2 х 20% + П3 х 40%.

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Ценови критерий – П1 | 100 | 40 % |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 100 | 20 % |
| 3. Методология за изпълнение– П3 | 100 | 40 % |

В) Показатели за оценка:

(П2)  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на дейностите по  поръчката и/или е предложен срок за изпълнение, който е по- малък от  определения минимален срок  за изпълнение на дейностите.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (СminА1 / СnА1) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сn A1.. е предложения срок на изпълнение на поръчката, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin A1.. е най-краткия предложен срок на изпълнение на  поръчката, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници за поръчката.

*Забележка

Максимален срок за изпълнение на поръчката: 30  календарни дни

Минимален срок за изпълнение на поръчката: 15  календарни дни

(П3)  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

П3 = А + Б,  Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА | 60 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 40 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА |  | Макс. брой точки 60 |
| Задължителни елементи на организацията на работа: 1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ предлага организация на необходимия персонал и техника за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с предложеният от него списък и декларация за техническото оборудване. Посочва се разпределение на техническите ресурси и работната сила, съгласно обема работи, брой работници. 2. Организационни възможности, методи на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението. Комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. В обяснителната записка участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката. 3. Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на лицата по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде. 4.Участникът описва организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка. 5.Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на съответния доклад. 6.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата на телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 7. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. 8. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката. 9. Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение. 10. Участникът трябва да отрази срока, който предлага за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок на обекта. 11. Прилага се линеен график, включващ всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка. Линейният график /продължителността на изпълнението в календарни дни/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на работите. Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка. 12. Участникът представя описание на уличните и градински бордюри, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното полагане, доставчиците, от които ще ги осъществява. На оценка по подпоказателя подлежат само оферти, в които предложената организация на работа обхваща всички задължителни елементи на организацията на работа |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: По този подпоказател Комисията оценява: организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, брой работници за етапа; координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса и изложената информацията по всеки един от елементите по А. Организация на работа. Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. По високо се оценява организацията на работа, която надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация с поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението. | 60т. – се получава, когато представената Организация на работа надгражда представеното в документацията „Пълно описание на предмета на поръчката” и Техническата спецификация с поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия и мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, съблюдавани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението, когато представената организация на работа е ясно изразена и аргументирана*, напълно обезпечена е от страна на човешки ресурс и технически средства, разпределението на отговорностите е направено така, че да осигури законосъобразността, качественото и срочно изпълнение на строителството, налице е ясно изразен и мотивиран подход* за изпълнение на поръчката. Под Ясно изразен и мотивиран подход*: следва да се разбира, представяне на етап, конкретните му видове СМР по начин, по който същият да бъде индивидуализиран като характеристики, съдържание, организирани за осъществяването му ресурси и последователност на извършването му в хода на цялостното изпълнение на поръчката. Организацията на работа е ясно изразена и аргументирана*, следва да се разбира представяне на изчерпателна информация* по всеки елементите на Организацията на работа за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията, по начин, по който се създава яснота за неговите характеристики, подхода и мотивите на участника за осъществяването му, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за осъществяването му. Под представена е изчерпателна информация* следва да се разбира, когато в посочената информация за елемент или част от него не е налице просто изброяване на вид работа или задача или ангажимент или дейност от дължимото изпълнение, а са очертани ресурсите и начините, конкретните действия за постигането на целения резултат и от така представената информация може да се установят конкретните ангажименти на участника по изпълнение на изискванията на техническия проект. | 60 точки |
|  | 40т. – се получава, когато по един или два от задължителните елементи на предложената организация на работа, в отделни части информацията е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана*. В предложената Организация на работа, в отделни части информацията е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана*, когато: не е представена изчерпателна информация* по някой от елементите на обяснителната записка за ангажимент, дейност, конкретния вид СМР в съдържанието на дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията или от така представената информация не се създава яснота за неговите характеристики и подхода на участника за осъществяването му или за конкретните мерки, които ще се предприемат за осъществяването му или разпределението на ресурсите не се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от страна на участника. Не е представена изчерпателна информация*, когато в посочената информация за елемент или част от него е налице просто изброяване на вид работа или задача, или ангажимент, или дейност от дължимото изпълнение без да са очертани ресурсите и начините, конкретните действия за постигането на целения резултат, или от така представената информация не може да се установят конкретните ангажименти на участника по изпълнение на изискванията на техническия проект. | 40 точки |
|  | 20т. – Предложената организация на работа отговаря на базовите изисквания за изпълнение на СМР, посочени в Техническите спецификации, без да е налице надграждане или предлагане на допълнително качество, а именно: Когато предложената организация на работа се ограничава единствено до възпроизвеждане на техническата спецификация от документацията и/ или информацията от „Пълно описание от предмета на поръчката” от документацията, без добавяне на поясняващи текстове, надграждащи вече представената информация в документацията. | 20т. |
|  | Забележка: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията за съдържание и липсва информация по някой от задължителните елементи от организацията на работа, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие. |  |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Риск от закъснение началото на започване на работите; 2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 5. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „ОПРР”- МРР, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство 6. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 7. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 8. Риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта 9. Риск от проява на дефект в гаранционния срок 10. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 11. Получен сигнал от финансиращия орган за нередност, свързан с изпълнението на работите от изпълнителя. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии: На оценка по този подпоказател подлежат само оферти, в които са налице мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от Възложителя |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката свързана с управление на групите рисковете , дефинирани от възложителя: - Участниците предлагат мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от Възложителя, като същите са изчерпателно развити, съответстват на възможностите на участника за реализацията им. - изложението следва да е адекватно на съответната група рискове *адекватни на риска са дейности, съответствуващи на групата рискове, за които се отнасят. | Максимална оценка 40т. получава участникът: - в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на всяка група рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; - Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя са адекватни* на съответния риск, изчерпателно развити* са и изпълнението им е гарантирано от страна на участника. изчерпателно развити* са: когато от така представената информация се създава яснота за конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на риск, дефиниран от възложителя и има представена информация с поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/. | 40 точки. |
|  | Много добра оценка 30т. получава участникът: - в чиято методология като допълнение са отчетени степента на влияние и вероятността за сбъдване на повече от половината групи рискове (в стойностно изражение) и всяка стойност е мотивирана и обоснована; - Представените мерки за предотвратяване на настъпването и за преодоляване на последиците от сбъдването на всички групи рискове, дефинирани от Възложителя са адекватни* на съответния риск, изчерпателно развити* са и изпълнението им е гарантирано от страна на участника. | 30 точки. |
|  | Добра оценка от 20т. получава участникът, в чиято методология не е изчерпателно развита информацията, свързана с мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове, дефинирани от Възложителя, в т.ч. и в случай, че част от информацията и/или не всички предложени мерки са адекватни на риска*, за който се отнасят, и/или изпълнението им не е гарантирано от страна на участника. не е изчерпателно развита*, когато от така представената информация не се създава яснота за конкретния подход на участника, като комплекс от действия и мерки за предотвратяване/ преодоляване на риск, дефиниран от възложителя и/или не е ясна организацията на екипа по мерките /поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще изпълняват мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи./ адекватни на риска* са дейности, съответстващи на групата рискове, за които се отнасят. | 20 точки. |
|  | Забележка: В случай, че в Методологията за изпълнение липсва информация, относно / развити мерки за предотвратяване на настъпване на дефиниран от Възложителя риск/ и/или / развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване/ за един или повече от дефинираните рискове, това е основание за отстраняване от участие в процедурата. |  |

(П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за  поръчката

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност за    поръчката. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното  с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията определя аритметично вярната сума и участникът е обвързан от така определената сума.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

ПРЕДВИД УСЛОВИЯТА НА МЕТОДИКАТА И НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- За оферта с вх.№ 5300-2580 от 27.04.2015г. на „Рив комерс“ЕООД, адрес за кореспонденция: гр.Варна 9008, ул.“Веслец“ № 37

Съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията  за съдържание и липсва информация по някой от задължителните елементи от организацията на работа, посочени в документацията, комисията  отстранява офертата от последващо участие.

Констатация 1. Участник „Рив комерс“ЕООД,  в своето техническо предложение не е представил информация по част от т.5 от задължителното съдържание на подпоказател Организацията на работа на участника:

5. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на съответния  доклад.

На стр.под № 21 участникът е посочил, че „Техническият ръководител на проекта ще подготвя ежедневни доклади до управителя на фирмата относно поставените за деня задачи, изпълнените мероприятия……“

От записа е видно, че участникът предвижда форма на докладване, но тя ще се осъществява в посока към управителя на фирмата, а не до възложителя. Информацията е задължително изискуема, съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка. Съгласно § 1 от допълнителните  разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-8 от 18.03.2015г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за участие, в това число и условията  за съдържанието на плик № 2 са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване.

В  действителност липсва  в съдържанието на Организацията на работа представена информация относно брой  писмени доклади  до Възложителя за напредъка и съдържание на докладите. Съгласно императивни разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности. Участникът не е спазил императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и е подал оферта, некореспондираща стриктно към поставените изисквания, което е основание за отстраняване.

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на  основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП., а именно поради  представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя”.

С оглед спазване на принципа на Закона за обществените поръчки в чл. 2, ал.1, т.3 за равнопоставеност, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Констатация 2.Участник „Рив комерс“ЕООД,  в своето техническо предложение не е представил информация по част от т.11 от задължителното съдържание на подпоказател Организацията на работа на участника:

11. Прилага се линеен график, включващ всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението, в т.ч. и диаграма на работната ръка.

Линейният график /продължителността на изпълнението в  календарни дни/, участниците съобразяват със заложения максимален срок за изпълнение на  работите. Предложения линеен график трябва да кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка.

В представения от участника линеен график на стр. под №33 е указано, че ще се изпълняват:

- Тесен изкоп за полагане на улични бордюри - от 1-ви до 5-ти ден ;

- Доставка и монтаж на улични бордюри - от 7-ми до 13-ти ден;

- Доставка и монтаж на градински бордюри - от 7-ми до 13-ти ден;

- Подравняване земно легло – от 2-ри до 8-ми ден;

- Натоварване и извозване на земни маси – от 13-ти до 15-ти ден.

Съгласно Глава V от документацията на обществената поръчка - описание и обем на услугите, предмет на обществената поръчка, изисквания към изпълнението в обхвата на поръчката е включена и дейност: Тесен изкоп за полагане на градински бордюри, а възложителят изрично е посочил , че изисква линеен  график, включващ всяка една от дейностите в обхвата на поръчката. В представения график на стр. 33  участникът е  предвидил извършване на дейност:  „тесен изкоп за полагане на улични бордюри  с продължителност 5 дни и не е  посочил  дейност „тесен изкоп за полагане на градински бордюри”.

На следващо място комисията установява множество варианти в сроковете за изпълнение на отделните дейности, което противоречие е установимо като се сравнява информацията в част Организация на работа и графика  на стр. 33 с начална дата на изпълнение 01.06.2015г.:

- На стр.  27 от Техническото предложение, в част А. Организация на работа, участникът посочва, че за „направа на тесен изкоп за полагане на улични бордюри 110,30м3 ще бъдат необходими 3 дена. В график  на стр. 33 участникът посочва срещу дейност: „тесен изкоп за полагане на улични бордюри”, че ще му бъдат необходими за изпълнението 5 дена/ от 01.06.2015г. до  05.06.2015г.  По този начин за една и съща дейност в техническото си предложение, участникът посочва  два различни срока за изпълнение.

- На стр. 22 от Техническото предложение, в част А. Организация на работа, участникът посочва, че  от 2-рия до 7-мия ден ще се извърши подравняване на земното легло. В графика на стр. 33 обаче, участникът посочва друга информация, а именно, (че ще я изпълнява от 02.06.2015г. до 08.06.2015г., т.е от втория до осмия ден. Освен установеното противоречие има и още едно: в графика за „подравняване на земно легло” е посочено, че дейността ще се изпълни за 5 дни. Тази информация  влиза  в противоречие с информацията в същия график, тъй като за същата дейност  се посочва изпълнение  от 02.06.2015г. до  08.06.2015г., което като период се равнява на 7 дни, а съгласно представената информация на стр. 22, период  на изпълнението на тази дейност е 6 дни. В този смисъл, участникът представя противоречива  информация и вариант на срок на изпълнение на тази дейност и не става ясно за колко точно дни ще изпълни тази дейност, след като  посочва, че ще я изпълни за 5 дни, 7 дни  / стр. 33/ и за 6 дни/ стр. 22/.

- На стр. 33 участникът дава вариант на срок  и за дейност „натоварване  и извозване на земни маси”. Един път участникът посочва, че ще изпълни дейността за два дни,  и в противоречие с това предложение посочва, че ще я изпълни от 13.06.2015г. до 15.06.2015г., което  като период прави три дни.

Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участник „Рив комерс“ ЕООД от по-нататъшно участие , на основание  чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивни разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности. Участникът не е спазил императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и е подал оферта, некореспондираща стриктно към поставените изисквания, което е основание за отстраняване, като в представения график не  са посочени всички дейности и съществуват явни  противоречия в  изложената от участника информация, касаещи сроковете за изпълнение на отделните дейности.

Продължителността на отделните работи в линейния график не кореспондира с  продължителността  на информацията на стр. 34 от техническото предложение.За дейност „натоварване и извозване на земни маси на стр. 33 е посочена продължителност 2/два/ дена, а на стр. 34 е посочено продължителност 3/три/ дена.

С оглед спазване на принципа на Закона за обществените поръчки в чл. 2, ал.1, т.3 за равнопоставеност, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Констатация 3.  „Комисията установи, че на стр. 26 „по време на гаранционния срок на обекта ще се отстраняват дефекти в рамките на 72 чов.”  Предвид това, че участникът ползва това съкращение   вместо  ”човека” / стр. 21-22/, не става ясно какво има предвид: човекочасове, човекодни и т.н. В действителност липсва конкретно изразено ясно и недвусмислено предложение  за срок за отстраняване на дефекти. От представената информация не може да се  стигне до  категоричен извод, какво всъщност е предложението на участника по т. 10 от задължителните елементи на А. Организацията на работа.

Съгласно предварително обявените условия по т. 6 от задължителните елементи на организацията на работа, участниците са длъжни да представят трите имена на лицата, които ще контактуват с представителите на възложителя по всички въпроси, касаещи изпълнението. Участникът не е изпълнил предварително обявените условия на обществената поръчка и на стр. 22 в плик № 2 не е посочил трите имена на лицата. Информацията по – горе я няма в пълен вид  и в плик № 1 , предвид това ,че участник  не е представил списък на лицата, поради качеството   му  на  вписан в регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II. За оферта с вх. № 5300-2818 от 11.005.2015г. на „ Сетатех“ ЕООД, гр. София, 1505, ул.“Богдан“№5, ет.5

Констатация 1.

Съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията  за съдържание и липсва информация по някой от задължителните елементи от организацията на работа, посочени в документацията, комисията  отстранява офертата от последващо участие.

Участник „Сетатех“ ЕООД,  в своето техническо предложение не е представил информация по т.3 от задължителното съдържание на подпоказател Организацията на работа на участника - Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде.

В обявлението за обществена поръчка Възложителят е поставил минимални изисквания относно персонала на участника, а именно: Участникът трябва да разполага с мин. персонал за изпълнение на работите, вкл. в обхвата на поръчката с долу посочената квалиф. или еквивалентна, както следва:

- Технически ръководител и  Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

Съответствието с посочените минимални изисквания участниците доказват посредством списък по образец, като предвид факта, че участникът е регистриран като специализирано предприятие на хора с увреждания от него не се изисква подобно доказване с такъв списък. От тук следва, че участникът не посочва информация за лицата, които отговарят за извършването на строителството – по образец на възложителя. Необходимата информация относно тези лица, комисията извлича от съдържанието на Плик №2 на участника, в който е необходимо да бъде представена подобна информация, както и друга информация, съгласно указанията в документацията за участие.

Възложителят е изискал информация относно отговорностите на всички лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената поръчка и предвид липсата на образец с тяхното посочване участникът я е отразил в своето Техническо предложение. Докато относно работниците, ангажирани със строителния процес може да се направи обоснован извод, че техните задължения и отговорности пряко кореспондират с ежедневните им обичайни задължения, произтичащи от естеството на строителния процес, то при ръководни –техническия персонал обхвата на задълженията и отговорностите е изключително разностранен и е необходима една конкретика, която да обоснове и защити техните ангажименти по изпълнение на обществената поръчка.

Комисията констатира, че на стр. 14 от Техническото си предложение участник „Сетатех“ЕООД е посочил , че : Строително – монтажните работи по различните части от проекта се изпълняват от специализирани строителни бригади с ръководство и състав както следва:

- Технически ръководител на обекта

- Бригадир/и (при необходимост и отсъствие – замества Технически ръководител)

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

- Отговорник по околна среда за строежа

- Отговорник за Пожарната и аварийна безопасност на строежа.

Също така прави впечатление, че на стр. 11 и 12 от Техническото предложение, след поставеното от участника заглавие, съответстващо на посоченото от Възложителя като т.3  Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата по образец № 7. Участникът трябва да представи система за организация на действията на  лицата  по- горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде е записано, че : Предвиждаме състава на екипа да включва следните длъжности със съответни задължения по време на изпълнение на строежа, както следва:

А)Технически ръководител на обекта – следва посочване на задълженията на лицето

…………………….

…………..

….

Б)Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – следва посочване на задълженията на лицето

……………………………..

……………..

………

На стр. 64 от Техническото предложение (Приложение № 2) участникът отново посочва списък от лица:

- Технически ръководител

- Бригадир/и;

- Специалист ЗБУТ за строежа;

- Отговорник по контрола на качеството;

- Отговорник по околната среда за строежа;

- Отговорник за пожарната и аварийна безопасност на строежа;

- Операторите и работещите,

на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или друго строително-монтажно оборудване. Горните лица са посочени в контекста на описание на организацията, която ще се създаде и за тези лица управителят на дружеството ще издаде заповед.

На стр. 65 участникът е представил схема на взаимодействие между участниците в подготовката на строителството и строителната площадка където фигурират: Технически ръководител на обекта, двама бригадири и три работни групи.

На стр. 91 отново е посочено друго лице, различно от Технически ръководител и специалист по ЗБУТ, а именно: Отговорник по качеството.

От всичко изложено до тук се налага изводът, че участникът дефакто ще използва повече лица, за които не е представена задължителната информация относно техните отговорности, по отношение на тях липсва информация, която да изясни техния конкретен ангажимент по изпълнение на обществената поръчка. Наличието на тази информация е пряко свързано с успешното реализиране на обществената поръчка и поради тази причина възложителят я е изискал като задължителен минимум от цялото Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участник „Сетатех“ЕООД, на основание  чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП. Съгласно императивни разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности. Участникът не е спазил императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и е подал оферта, некореспондираща стриктно към поставените изисквания – не е посочено Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната  роля на всяко едно от лицата , което е основание за отстраняване.

С оглед спазване на принципа на Закона за обществените поръчки в чл. 2, ал.1, т.3 за равнопоставеност, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Констатация  2

Съгласно  предварително обявените условия на документацията за участие и на методиката за избор на икономически най- изгодна  оферта, задължително в Техническото предложение участникът трябва да представи информация, както следва:

„5. Посочват се брой  писмени доклади  на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението и се посочва минималното съдържание на съответния  доклад.”

Комисията констатира, че на стр. 17-18  в техническото предложение участникът посочва, че ще предоставя на възложителя:

1. „доклади за изпълнението на задълженията си по договора”- не се посочва брой доклади

2. „междинни доклади за текущото изпълнение на договора в хода на строителството” - не се посочва брой доклади

3. „окончателен  доклад за изпълнението на договора”

Информацията е задължително изискуема, съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка. Съгласно § 1 от допълнителните  разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-8 от 18.03.2015г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението и документацията за участие. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за участие, в това число и условията  за съдържанието на плик № 2 са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължава да го предложи за отстраняване.

В  действителност липсва  в съдържанието на Организацията на работа представена информация относно брой  писмени доклади за напредъка и съдържание на докладите. Съгласно императивни разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска отстраняване на нередовности. Участникът не е спазил императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП  и е подал оферта, некореспондираща стриктно към поставените изисквания, което е основание за отстраняване.

Участникът като не е посочил брой доклади е  допуснал пропуск, липсваща информация в съдържанието на плик № 2. Предвид обстоятелствата при хипотетично сключване на договор с този участник  не е ясно колко „доклади за изпълнението на задълженията си по договора”  и колко „междинни доклади за текущото изпълнение на договора в хода на строителството” ще дължи да представи

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на  основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП., а именно поради  представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя”.

С оглед спазване на принципа на Закона за обществените поръчки в чл. 2, ал.1, т.3 за равнопоставеност, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Констатация  3

Съгласно „Технически спецификации”,  неразделна  част от документацията за участие се  поставя задължително условие „Всички изкопи, както и местата в района на строителната площадка, където ще се извършват строителни работи се заграждат с плътни огради”. В противоречие с предварително обявените изисквания за ограждане на строителната площадка с  „временна лека ограда”/, изискване заложено в проекта в част „план за безопасност и здраве” и  в противоречие с изискването на техническата спецификация за заграждане с „плътни огради”, участникът оферира следното: „строителната площадка ще се огради или сигнализира с полимерна лента на стойки”. Така изложената информация в  техническото предложение е противоречива, предвид  т.1 на стр. 70.

На стр. 27  от Техническото предложение  под т.14 е записано: „За влизане и излизане от изкопа да се поставят стълби с широчина най- малко 0,7 м.” Методология на работа предвиждаща дълбочина на изкопите   позволяваща смъкване на стълба говори за несъответствие на дълбочината на изкопите  с необходимата дълбочина за поставяне на бордюри. Технологията на работа в частност дълбочината на изкопите, щом позволява смъкване на стълба в тях не съответства на изискващата се технология.

На следващо място на стр. 27 от  Техническото предложение   участникът говори за изпълнение на кофражни и армировачни работи, каквито не се предвиждат съгласно техническата спецификация за обществената поръчка.

Изпълнение на такива работи е в несъответствие с техническата спецификация /т.18, стр. 27 от техническото предложение/. Също така   несъответствие с техническата спецификация, комисията установява и в т. 19 на техническото предложение: „подготовката, оразмеряването, ремонтирането и почистването на кофража да се извършва по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка”, дейност която не се предвижда по техническа спецификация.

Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка в част А. Организация на работа, т.12, участникът е длъжен да представи описание на уличните   бордюри и описание на градинските  бордюри, които ще се доставят  при изпълнение на поръчката. Комисията установи, че участникът е посочил на стр. 38 доставчик Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД за улични бордюри 50/35/18 и градински бордюри 50/16/8. Участникът е възпроизвел изискванията от техническата спецификация за бордюрите, че ще бъдат вибропресовани с пластификатор срещу  проникване на влага/ стр. 88 от Техническото предложение/, но не се представя описание на същите. На стр. 94 е представено заверено копие на ЕО- Декларация за съответствие за „Бетонови блокчета за настилка. Бетонови плочи за настилка. Бетонови бордюри.” На декларацията за съответствие е направена забележка: „Настоящата ЕО Декларация за съответствие важи за продуктите описани в издадената фактура, която е на гърба на настоящия документ и е неразделна част от него.” Комисията установи, че не е представена  фактурата или друга информация от която да се установи описание на уличните   бордюри и описание на градинските  бордюри.

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата на  основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП., а именно поради  представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя”.

С оглед спазване на принципа на Закона за обществените поръчки в чл. 2, ал.1, т.3 за равнопоставеност, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Комисията  приключи работа в  12: 00  часа. Комисията насрочи  следващо заседание  за същия ден от 13: 00 часа.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

(П)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

(П)

1.  Надя Петрова  Директор Дирекция  „Общинска собственост и обществени поръчки”;

(П)

2. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

(П)

3. Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;

(П)

4.  инж. Цанко Стоянов Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

(П)

5.  Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда” в Община Велико Търново;

(П)

6.  Русанка Александрова – Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

(П)

7 инж. Сергей Стойков  от  “ИНВЕСТСТРОЙ 92” –ЕООД

(П)

8.  Ана Димова Тодорова Главен експерт отдел „Бюджет”;