за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП,

чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА с предмет:

Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в обществената поръчка следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

2. Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, както и не се поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

При участници обединения, които не са юридически лица, Възложителят изисква представянето на копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Следва да се посочи разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за обществена поръчка от отделните членове на обединението съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.

При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, че не е свързано лице с друг участник в поръчката. В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), участникът следва да впише текста: „Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

7. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните основания за отстраняване в част ІІІ, раздел А, Б, В и Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК имат характер на национално основание за изключване, участниците декларират липсата или наличието им в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което го представлява според документите му за регистрация, окончателна присъда за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?” и дават своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като впише текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.

9. Участниците (когато е приложимо обединението, партньорите в обединението, подизпълнителя, третото лице) са длъжни да представят в ЕЕДОП необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на лицата, които представляват участника, съгласно документите му за регистрация. Информацията се попълва в част ІІ „Информация за икономическия оператор”, раздел А. Информация за икономическия оператор, част „Идентификация” от ЕЕДОП.

Ако не е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър или е посочен, но чрез публикуваните по партидата на съответното лице от данните и документите не може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), участникът декларира в ЕЕДОП действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или физическите лица), като по възможност посочва уеб адрес или орган или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства са достъпни по електронен път.

10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

Участниците посочват информацията относно участието на подизпълнители за изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от поръчката, който ще изпълняват в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.

- Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя попълнен и подписан ЕЕДОП.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Задължение за изпълнителя е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител. „Договор за подизпълнение” е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 ЗОП, а именно:

- доказателства, че подизпълнителя отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице основания за отстраняване от поръчката;

- в случай на замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка доказателства, че са изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

12. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

13. Всички образци на документи са публикувани в „Профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

14. Не се допускат варианти на офертата.

15. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника /в приложимите случаи/.

16. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

17. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

18. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/527 в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

2. Икономическо и финансово състояние:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

3. Технически и професионални способности:

Участниците трябва да имат на разположение екип със следните технически и професионални способности:

3.1. Участникът трябва да осигури екип с необходимата професионална квалификация и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора, екип от експерти, притежаващ компетентности, покриващи спецификата на поръчката, а именно:

- Ръководител на екипа – Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалент, в област „Социални, стопански или правни науки”, професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола или администрирането на проекти; опит като ръководител при управление/отчитане/изпълнение на минимум един проект; Владеене на английски език, ниво поне C1, съгласно Единните европейски критерии за познания по езици.

Мотиви: Експерт с посочената квалификация е необходим с цел да се обезпечи безпроблемното изпълнение на договора. Трансграничните програми имат своя специфика на изпълнение и отчитане на проектите. Официалният език на Програмата е английския език, което изисква неговото добро владеене. Писмен и устен превод от и на английски/ български език се изисква поради съществуващите езиковите бариери между членовете на екипа по проекта. Предвид сложността на проекта в интерес на Възложителя е в екипа на Изпълнителя да има такъв е с цел осигуряване на качествено изпълнение на дейностите по проекта.

- Експерт Тръжни процедури и договори – Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалент в област „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право” или еквивалент;  Експертът следва да притежава опит в изготвянето или проверката на процедури по ЗОП при изпълнение на минимум един проект;.

- Експерт Технически асистент – висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или “магистър” или еквивалент в област “Социални, стопански и правни науки”, професионално направление “ Икономика”; професионален опит в управлението и/или отчитането на минимум един проект;

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един Ключов експерт в екипа на участника.

За доказване съответствие с изискването, посочено в т.3.1., участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация относно експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, посочвайки образователна и професионална квалификация на лицата – Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. Тук участникът следва да представи информация за:

- експерт - име, презиме и фамилия на лицето;

- данни за документа за придобито образование – учебно заведение, номер и дата на диплома, образователно - квалификационна степен, професионално направление и специалност;

- опит в съответната област – придобит опит в години, съгласно трудова книжка, референция или друг приложим документ;

- владеене на английски език – диплома от средно или висше училище, специализирано в изучаването на английски език - номер и дата на дипломата или релевантен сертификат, издаден от квалифицирана институция – номер и дата на сертификата и издаваща институция.

- ВАЖНО:

* На етапа на подаване на офертата за удостоверяване на съответствие с критериите за подбор в офертата си участниците представят ЕЕДОП, а документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, а именно:

- Съгласно чл. 67, ал. 5 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

- Съгласно чл. 67, ал. 6 преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

* Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от поръчката. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

* При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Участникът задължително представя Техническо предложение по образец от настоящата документация. Предложението трябва да е изготвено съгласно настоящите указания по приложения образец и да включва:

1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

2. декларация за срока на валидност на офертата;

3. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и

4. предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

В техническото предложение участникът следва да предложи организация на работа за изпълнение на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с заложените цели и резултати.

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя участникът  в техническото си предложение следва да представи описание на отделните дейностите за изпълнение на поръчката; да предложи организация на работата на екипа; да посочи методите за осъществяване на комуникация с възложителя и съгласуване на различните действия между изпълнителя и възложителя, постигнати резултати.

Забележка: Оферти с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване.

Забележка: Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на обявата, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Ценовото предложение се изготвя по приложения към настоящата документация Образец № 4.

2. Посочената от участниците обща цена трябва да включва всички разходи за изпълнение на услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката.

3. Възложителят ще заплаща възнаграждение на изпълнителя при условията, предвидени в обявата, документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Забележка: Посочената прогнозна стойност е максимална. Надхвърляне на максималната прогнозна стойност на поръчката е недопустимо. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с обявените от Възложителя условия и няма да бъде оценявана.

V. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, 5000, пл. „Майка България” № 2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 ”.

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, 5000, пл. „Майка България” №2 ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 ” ______________________________________________ (име на участника, ЕИК) _________________________________________________ (адрес за кореспонденция) _________________________________________________ (лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.

Опаковката на участника, следва да съдържа следните документи:

1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – по Примерен образец №1.

2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №2).

- Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

5. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел І от настоящата документация.

- 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.

7. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с участниците. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

VІІ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Преди сключването на договор за обществена поръчка на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост,

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

### Участникът, определен за изпълнител преди сключване на договор подписва Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларацията се представя по образец – Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП към ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Представянето на декларацията не е необходимо, когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър и чрез публикуваните по партидата на съответното лице данни и документи може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 от ЗОП.

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация, критерий за възлагане на поръчката и методиката за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3. „Проект на договор”

4. Приложение 4. Дейности за подготвяне на процедури по обществени поръчки

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дейностите по проекта се вписват в Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион Специфична цел 4.1: Насърчаване на интеграцията в трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

- Описание на проекта

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектът FairDeal адресира към съвместно разработване на иновативно решение за онлайн търговия на местни земеделски и занаятчийски продукти с цел създаване на устойчив и ефективен пазар на труда в трансграничния регион. Базирайки се на потенциала на електронната търговия за съкращаване на веригата доставка-потребител, проектът осигурява “по-справедлива сделка” (fear deal) както за доставчиците, така и за крайните клиенти.

Платформата за е-търговия FairDeal е планирана като кибер-посредник с виртуални магазини, в които заинтересованите малки и средни предприятия, занаятчии и търговци на територията на трансграничния регион ще могат свободно да търгуват със занаятчийски продукти и услуги. Надграждайки традиционни дейности с иновационни похвати, проектът ще промени конвенционалните модели на търговия, ще увеличи ефективността в търговските отношения, ще създаде нови работни места и ще подобри благосъстоянието на общността като цяло.

За да се преодолее вродената съпротива срещу новото, специално назначени експерти по проекта ще посещават и обучават занаятчиите и земеделците. Постепено ще се създаде мрежа в рамките на общността, която ще осигури устойчивата експлоатация на платформата.

Бюджетът за всички партньори е 656 426,06 евро. Проектът ще допринесе за постигане целите на Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 за насърчаване на иновациите, които действат като двигател на предприемачеството и ще осигурят качествена и устойчива заетост в региона.

ЦЕЛИ, РЕЗУЛТАТИ И БЕНЕФИЦИЕРИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проектното предложение е създаването на нови икономически възможности за заетост и развитие на предприемачеството в трансграничния регион чрез съвместно разработване на иновативно решение за онлайн маркетинг за местни продукти. Платформата FairDeal има за цел да увеличи творческия потенциал на местни занаятчии, като съкрати веригата за доставка до крайните потребители.

Това от своя страна ще промени традиционния бизнес модел и ще подобри интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион ще разшири възможностите за трудова мобилност и надомна работа в района, допринасяйки за по-доброто включване в пазара на труда на уязвимите групи, включително младежи, жени и маргинализирани групи.

Постигнати резултати:

- Изградена платформа за онлайн търговия на местни селскостопански и занаятчийски продукти, интегрирана със световно известни, интернет базирани, търговци на дребно, подкрепена от обучителни семинари (за български и румънски представители), популяризиращи платформата.

Целеви групи са:

- Местни фермери и занаятчии (български и румънски - от трансграничния регион), търсещи възможност да предлагат своите продукти на международно ниво за осигуряване на по-висок дял добавена стойност;

- Неправителствени организации и образователни/обучителни институции, насърчаващи занаятите и местното културно наследство в прилежащия регион;

- НПО-та в сектор Селското стопанство;

- Безработни и хора, търсещи възможности за смяна на работата си;

- Уязвими групи от населението на трансграничния регион, които търсят надомна работа;

- Хора, които търсят работа на непълно и/ или гъвкаво работно време;

Местни власти/общности, които търсят механизми за стимулиране на младежката заетост, трудовата мобилност, по-доброто включване в пазара на труда на категориите от населението в неравностойно положение, подпомагане на трайно безработните да се върнат обратно на работа.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Водещ партньор:	Община Велико Търново (ВT), България

Партньор 2:	Сдружение Диманш, Румъния

Партньор 3:	Двустранна Търговска Камара България-Румъния (ДТКБР), България

Партньор 4: 	Народен театър "Марин Сореску", Крайова, Румъния

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейностите по проекта включват:

1. Управление на проекта

Целта на тази дейност е осигуряване на добро, своевременно и качествено изпълнение на заложените дейности по проекта, двустранна комуникация и ползотворно сътрудничество с Националния орган, Съвместния секретариат и с Управляващия орган по Програмата. За целта ще бъде сформиран екип за управление на проекта.

2. Разработване на концепцията, анализ на бизнес процесите и дефиниране на изискванията за платформата

Тази дейност е базова за разработването на платформа FairDeal. Тя включва задълбочен анализ на настоящото състояние на пазара на занаятчийски/земеделски продукти в трансграничния район чрез:

- провеждане на предварително проучване на пазара;

- събиране на данни и информация, и диагностициране на проблемите;

- определяне на очакванията на крайните потребители и предлагане на решения.

В резултат ще бъдат създадени концептуален проект и техническо задание за софтуерното разработване на е-платформа FairDeal. Ще бъдат определени структурата и функционалностите на всеки от модулите на платформата.

Ще бъдат проведени дискусии със заинтересованите страни под формата на кръгли маси и работни срещи, за да се гарантира, че всички гледни точки са правилно разбрани и взети под внимание.

3. Разработване на софтуер

Дейността включва разработване на хардуерната и софтуерна инфраструктура, необходима за функционирането на е-платформа FairDeal. Дейността ще включва:

- Определяне на изискванията за функционалност, технологии, потребителски интерфейс, ресурси;

- Фаза на проектиране, в която основната рамка, структурните компоненти и тяхната взаимозависимост ще бъдат изяснени;

- Фаза на изпълнение, в която ще бъде създадени основният код (source code) и потребителският интерфейс;

- Етап на проверка, когато ще бъде извършена проверка на качеството (quality assurance), тестване на оперативните функционалности и потребителско възприятие (user-acceptance).

Всички функционалности ще бъдат достъпни на български, румънски и английски език. Ще бъде осигурена интеграция с е-Bay, Amazon.com и/или други интернет базирани търговци на дребно. След като бъде пусната в действие, е-платформа FairDeal ще функционира като онлайн платформа за търговия на дребно, осигуряваща виртуални магазини, където заинтересованите МСП, микропредприятия, търговци и занаятчии, земеделци в трансграничния регион ще могат свободно да предлагат своите продукти и услуги.

4. Организиране на панаир на занаятите във Велико Търново и Крайова

Ще бъдат организирани панаири на местните занаяти във Велико Търново и Крайова. Събитията ще стартират със специализирани семинари, където е-платформа FairDeal ще бъде представена за първи път. Подробно ще бъдат обяснени и подкрепени с примери предимствата на онлайн маркетинга, който може да бъде катализатор за самостоятелната заетост и увеличаване доходите на домакинствата в селските общности.

Целта на проявите е популяризиране дейностите на занаятчиите, производителите, търговците и потребителите от България и Румъния за подпомогнат трудовата мобилност на занаятчиите, инициативите за самостоятелна заетост, предприемачеството и трансграничната търговия. Те ще допринесат за популяризирането на местни занаятчийски продукти и платформата за електронна търговия FairDeal като ефективен маркетингов инструмент, който ще стимулира директните продажби и търсенето.

5. Промотиране и изграждане на между-общностна мрежа

С цел популяризиране на платформата сред населението на трансграничния регион и насърчаване местните занаятчии да използват възможностите, които предоставя онлайн маркетинга, ще се проведе кампания за популяризиране и обучение.

Ще бъдат ангажирани промотъри, които ще бъдат обучени как да популяризират Fair Deal в България и Румъния. Основната им цел ще бъде да запознаят заинтересованите страни (хора и организации) сред общността в трансграничния регион с ползите от платформата.

Те ще посещават местни занаятчийски, културни, младежки и други сдружения и организации и ще предоставят информация за платформата и възможностите за самостоятелна заетост и подобряване на доходите, които тя предоставя. Те също така ще подпомагат работата с платформата на място, за да се гарантира, че тя е широко приета и използвана.

Ще бъдат изградени структури за взаимопомощ, които да подпомагат занаятчиите с ограничени компютърни познания по отношение на публикуване на онлайн оферти и управление на клиентски поръчки. Постепенно местните сдружения и организации, с които е направен контакт, ще бъдат насърчавани да поемат ролята на промотърите, с което ще се гарантира устойчивостта на проекта в дългосрочен план.

6. Дейности по информация и публичност

В основата на тази дейност са заложени рекламни кампании и дейности за връзка с обществеността. Тяхната цел е създадат визуална идентичност на проекта и да развият представата за Fair Deal като бранд с висока добавена стойност. Изискванията за визуализация ще бъдат съблюдавани при всички маркетингови и рекламни материали и събития. Като част от визуалната идентичност ще бъде създаден и уебсайт на проекта.

Рекламна кампания в пресата и интернет пространството (вкл. интервюта, дебати, пресконференции и прессъобщения) ще осигури информационно покритие и от двете страни на р. Дунав. За привличане на младежта и активното население, е предвидена кампания в социалните мрежи. Външната рекламна кампания ще допринесе за повишаване на информираността на обществото за възможностите, които проектът предлага.

- Описание на дейностите, предмет на обществената поръчка

Участникът, избран за изпълнител, следва за целия период на изпълнение на проекта, да извършва следните дейности:

- Контрол на цялостното изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с насоките на Програмата;

- Осигурява консултантски услуги и следи за изпълнение на план-графика на дейностите по проекта;

- Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта, след съгласуване с Възложителя;

- Изготвя вътрешни правила/процедури и контролни листа, свързани с изпълнението и управлението на проекта и съблюдава за тяхното спазване;

- Изготвя кореспонденция с всички заинтересовани страни по проекта от името на бенефициента и я представя за съгласуване с Възложителя;

- Подпомага Възложителя като изготвя документациите за обществени поръчки за избор на изпълнители за дейностите по проекта посочени в Приложение №4; /уточнение: възложителят ще възложи по вече сключен договор с изпълнител само дейностите за оборудване – преносими компютри – 5 бр.; мултифункционално устройство 1 бр., хардуер и транспорт/.

- Изготвя месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проекта и ги предоставя за одобрение от Възложителя;

- Извършва проверка за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи;

- Изготвя искания за средства по проекта и ги съгласува с Възложителя;

- Отговаря за обобщаването на финансовите документи на ниво проект и съгласуването им с Възложителя преди представянето им на Съвместния секретариат от името на бенефициента;

- Консултира ЗИП /Звеното за изпълнение на проекта/ и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейското законодателство;

- Изготвя проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението на проекта и ги представя на ръководителя на Възложителя;

- Подпомага бенефициента при осъществяване на процесуално представителство за нуждите на проекта;

- Съдейства на ЗИП /Звеното за изпълнение на проекта/ при подготовката на доклади за нередности;

- Попълва контролни листа и изготвя доклади за извършени документални проверки и ги представя на ръководителя на Възложителя;

- Извършва наблюдение и контрол за своевременно изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи в обхвата на проекта и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;

- Получава и проверява за целите на мониторинга на проекта всички фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта;

- Извършва проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта;

- Попълва контролни листа и изготвя доклади от проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта.

- Изпълнителят следва да познава всички изисквания за  изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020

- Изпълнителят следва да познава приложимото национално и европейско законодателство (включително относно равните възможности,  обществените поръчки и съответствие с Програмата) както и разпоредбите на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и Европейското законодателство за информиране и публичност.

- Изпълнителят следва да изготвя докладите за напредъка и документацията към Първото ниво на контрол;

- Регулярни консултации с възложителя при възлагане и договаряне на дейностите;

- Изпълнителят следи процеса на административно и техническо изпълнение на проекта, резултатите от реализацията и при необходимост съдейства на възложителя в подготовката и предоставянето на допълнителни документи, информация, обосновки и др.

- Всички изискани официални документи, трябва да са на български и английски език. Работният език на Програма INTERREG V-A е английския език.

Приложима нормативна уредба

При изпълнение на поръчката следва да се спазват правилата и процедурите, записани в:

1. Ръководството за изпълнение на проекти по Програмата Interreg V – A Румъния-България;

2. Инструкции за бенефициенти на Програмата Interreg V – A Румъния-България;

3. Актуални ценови прагове, установени от Програмата Interreg V – A Румъния-България;

4. Списък на допустимите разходи по проекти, финансирани от Програмата Interreg V – A Румъния-България;

5. Ръководство за визуална идентичност на Програмата Interreg V – A Румъния-България;

6. Модел на договор за субсидия по Програмата Interreg V – A Румъния-България;

7. Модел на договор за партньорство по проекти, финансирани от Програмата Interreg V – A Румъния-България;

8. Действащото законодателство, касаещо изпълнението на проекти по Програмата Interreg V – A Румъния-България;

9. Други документи, наръчници и образци, които са публикувани на интернет-страницата на програмата http://interregrobg.eu.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА

- 1. Критерий за възлагане на поръчката.

Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и се определя чрез Оптимално съотношение качество/цена.

МЕТОДика ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- Настоящата методика съдържа точни указания за оценяване по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата /КО/, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

- Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта съобразно следните показатели:

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| --- | --- | --- |
| П1-Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката | 50 | 50 % |
| П2 - Ценово предложение | 50 | 50 % |

- Чрез показател П1 - „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

ВАЖНО !!! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

-Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявата и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявата и/или документацията за участие;

-Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

- Максималната стойност на П1 е 50 точки. Конкретният брой точки е посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

| Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” | Максимален брой точки 50 |
| --- | --- |
| 1.Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. | 5 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични едно или две от следните обстоятелства: 1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; 2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката; 5. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението на обществената поръчка. | 15 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства: 1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; 2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката; 5. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението на обществената поръчка. | 25 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства: 1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; 2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката; 5. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението на обществената поръчка. | 35 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства: 1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; 2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката; 5. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението на обществената поръчка. | 40 |
| Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е предложил организация на експертите в екипа на участника, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на експертната помощ и дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. - участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични шест от следните обстоятелства: 1. Показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка; 2. За всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и; 3. Посочени са конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката; 5. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на експертния екип на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 6. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението на обществената поръчка. | 50 |

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

- Оценката по този показател П2 за всеки отделен участник в процедурата се извършва по следната формула:

П2 =                        Пр.цена (мин)             _                  Х 50

Пр.цена (оценяван  участник)

Предложената от участника цена за изпълнение на обществената поръчка трябва да бъде в български лева и без ДДС.

- Максималната стойност на П2 е 50 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

- КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:

- Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КО = П1 + П2

- Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател П1 – „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред.

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cef-bg.pdf