Приложение №VIII.1.

Определяне на индикативен бюджет за изпълнение на мерките

(финансов анализ)

| ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10, които следва да се приложат за територията на община Велико Търново |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ |  |  |  |  |  |  |
| Код на мярката | Описание на мярката | Срока за изпълнение | Необходими средства ** *** | Източник на финансиране | Отговорна институция | Определяне на прогнозните разходи за финансиране на мерките (финансов анализ) |
| VТ_Sh_Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ10 битово отопление |  |  |  |  |  |  |
| VT_Sh_Dh_a_1 | Извършване на проучване за броя и разположението на жилища използващи уреди за отопление на твърдо гориво, които не отговарят на Регламентите за екодизайн и изготвяне на оценка за намесата, която трябва да бъде необходима чрез създаване на „зона с ниски емисии“. * | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 85 000 лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 85 000 лв. |
| VT_Sh_Dh_a_2 | Проучване на възможностите за въвеждане на изисквания към качеството на предлаганите на пазара твърди горива (дърва и въглища); * | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 30 000лв. | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново, с подкрепата на секторни организации и национални институции | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 30 000 лв. |
| VT_Sh_Dh_i_1 | Провеждане на обществени консултации относно нагласите на населението към съществуващи европейски и национални практики за управление на КАВ за ползването на горива с въведен стандарт, подмяна на горивните инсталации и ползването на индивидуални пречиствателни съоръжения (филтри); | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 35 000лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 35 000 лв. |
| VT_Sh_Dh_a_3 | Създаване и поддържане на система за регистрация и ежегодна актуализация на изразходваните количества горива в бита, с включени всички продажби на твърди горива. | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката– 10 000 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 10 000 лв. |
| VT_Sh_Dh_a_4 | Въвеждане на стимули (напр. данъчни облекчения) за използването на алтернативни средства за отопление в т.ч. за използване на стандартизирани и/или нискоемисионни горива, стандартизирани горивни инсталации и/или локални пречиствателни съоръжения към тях (филтри) | 2021-2022г. | Неприложимо | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е по- скоро административно, а не финансово. Например % намалени данъци и такси 10%) |
| VT_Sh_Dh_a_5 | Оказване на финансова подкрепа на икономически уязвимите домакинства за закупуване и употреба на средства за отопление, отговарящи на европейските стандарти. | 2021-2022г. | Съгласно прединвестиционно проучване (ПИП) и проект стойност на инвестицията за 1 домакинство -за камина на пелети – 6100 лв/дом За котле на Газ – 4500 лв/дом За климатици – 3500 лв/дом И/или поемане на разходите за отопление: -пелети -2520 лв/дом/год. -Газ – 2000лв/дом/год. -Ел.енергия – 1500 лв./дом/год Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 341 340 лв | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината, както и информацията представена в Националната програма за подобряване на КАВ относно процента на домакинствата, които използват твърди горива, които не отговарят на изискванията на директивата CAFÈ, е определена индикативна обща стойност за изпълнение на мярката в размер на 341 340,00 лв. Предвид факта, че мярката ще бъде реализирана след изпълнение на предвидените проучвания, необходими за реализирането й, за формирането на общата стойност на мярката е приет индикативен брой на домакинствата след направена експертна оценка- 51 домакинства. С оглед на различната стойност на инвестицията в зависимост от вида на подмененото горивно устройство прогнозна разделяме индикативния брой на домакинствата по следния начин: -Закупуване и монтаж на камини на пелети- 17 домакинства x 6100 лв = 103 000 лв - Закупуване и монтаж на котле на газ- 17 домакинства х 4500 лв = 76 500 лв -Закупуване и монтаж на климатици – 17 домакинства х 3500 лв = 59 500 лв Общата прогнозна стойност за закупуване на горивни устройства- 239 000,00 лв За втората година от прилагане на мярката тези домакинства могат да бъдат подпомагани с поемане на разходите им за отопление, както следва: -Домакинства с камини на пелети- 17 домакинства х 2520 лв= 42 840,00 лв -Домакинства с котле на газ- 17 домакинства х 2000лв= 34 000 лв -Домакинства с климатици- 17 домакинства х 1500лв= 25 500,00 лв Обща прогнозна стойност за подпомагане е 102 340,00 лв. Обща прогнозна стойност за прилагане на мярката- 341 340,00 лв. |
| VT_Sh_Dh_t_1 | Проучване и поставяне на индивидуални пречиствателни съоръжения (филтри) на горивните инсталации в еднофамилни жилищни сгради, в които се използват твърди горива (1-ви етап). | 2021-2023г. | Съгласно проект, при приблизителна стойност при еднократна инвестиция за закупуване и монтаж – 4000 лв./бр. Обща индикативна мярка за прилагане на мярката- 160 000,00 лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината е определена индикативна прогнозна стойност за прилагане на мярката- 160 000,00 лв. След направен експертен анализ мярката ще бъде приложена върху 40 бр. еднофамилни жилищни сгради, в които се използват твърди горива, разположени в зоните изложени на наднормено замърсяване с ФПЧ10 (район „Западен“, ж.к. „Колю Фичето“ и отчасти „Централна градска част“). 40 сгради х 4000 лв = 160 000,00 лв. |
| VT_Sh_Dh_t_2 | Проучване, проектиране и изграждане на консолидирано извеждане на газовите емисии от отоплителни инсталации в многофамилни жилищни сгради (МЖС), оборудвани с общо пречиствателно съоръжение и използващи твърди горива за отопление – (1ви етап) | 2021-2023г. | Съгласно проект, приблизителна стойност при еднократна инвестиция за закупуване и монтаж – 4000 лв./бр. Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 80 000 лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината е определена индикативна прогнозна стойност за прилагане на мярката в размер на 80 000,00 лв. След направен експертен анализ мярката ще бъде приложена върху 20 многофамилни жилищни сгради (МЖС), в които се използват твърди горива, разположени в зоните изложени на наднормено замърсяване с ФПЧ10 (район „Западен“, ж.к. „Колю Фичето“ и отчасти „Централна градска част“). 20 сгради х 4000 лв = 80 000,00 лв |
| VT_Sh_Dh_a_6 | Разработване на препоръчител списък с отоплителните уреди, отговарящи на действащите европейски стандарти. | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката – 10 000 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Прогнозната стойност на мярката е формирана на база стойността на предоставяни консултантски услуги за сходни дейности, като е взета часова ставка от 25 лв. на час за един експерт. |
| VT_Sh_Dh_t_3 | Поетапна подмяна на старите и неефективни стационарни индивидуални и многофамилни горивни устройства на твърдо гориво, с нови и модернизирани, отговарящи на изискванията на Регламента за екодизайн – ежегодно да бъдат подменяни горивните инсталации на 5% от населението, отопляващо се на твърдо гориво, идентифицирани за прилагане на мярката- зоните с „ниски емисии“. (1 -ви етап) * | 2021-2023г. | Съгласно прединвестиционно проучване (ПИП) и проект Приблизителна стойност на инвестицията за 1 домакинство -с камина на пелети – 6100 лв/дом - с котле на газ – 4500 лв/дом - климатици – 3500 лв/дом Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 239 700,00 лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Предвид факта, че мярката ще бъде реализирана след изпълнение на предвидените проучвания, необходими за реализирането й, за формирането на общата стойност на мярката е приет индикативен брой на домакинствата след направена експертна оценка. (51 домакинства). С оглед на различната стойност на инвестицията в зависимост от вида на подмененото горивно устройство прогнозно разделяме индикативния брой на домакинствата по следния начин: Домакинства с камини на пелети- 17х6100лв = 103 700,00 лв. Домакинства с котле на газ- 17х4500лв = 76 500,00 лв. Домакинства с климатици-17х3500лв = 59 500,00 лв. Общо индикативна стойност за изпълнение на мярката 239 700,00 лв. |
| VT_Sh_Dh_t_4 | Изпълняване на проекти за саниране/обновяване на многофамилни жилищни сгради – ежегодно да бъдат санирани/обновени до 10% от МЖС в общината. (1 –ви етап) | 2021-2023г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката е 25 200 000,00лв. | Община Велико Търново Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, наличието на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ с потребност от обновяване на територията на гр. Велико Търново са 437 на брой. 17 тези сгради са санирани, следователно към момента на изготвяне на Програмата има 420 бр. сгради с потребност от обновяване на територията на града. 10% представляват 42 сгради. Общата прогнозна стойност на мярката е формирана на база предишни проекти на Община Велико Търново за изпълнение на мерки по националната програма за енергийна ефективност и проучвания в сайта на АОП за възложени сходни договори- индикативна стойност за санирането на една многофамилна жилищна сграда- 600 000,00 лв. Поради факта, че новата програма за развитие на регионите все още не е приета и не са ясни нейните параметри и изисквания към МЖС, прогнозната стойност на мярката, в размер на 25 200 000,00лв. би могла да подлежи на драстични изменения. |
| VT_Sh_Dh_t_5 | Газифициране на част от битовия сектор, които използва за отопление твърди горива – ежегодно да бъде обхванато до 10% от населението на гр. Велико Търново (1-ви етап) | 2021-2023г. | Приблизителна единична стойност – 4500лв./домакинство Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 3 717 000,00 лв. | Съдействие от община Велико Търново, финансиране от Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, частни инвестиции | „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, население на гр, Велико Търново | Единичната цена е формирана на база на извършено предпроектно проучване, възложено от община Велико Търново за реализиране на мерки за подобряване на КАВ в община Велико Търново. Индикативната обща стойност за реализиране на мярката за първи етап е изчислена на база официални данни за населението и броя на домакинствата на територията на общината (НСИ) и е в размер на 3 717 000,00 лв. |
| VT_Sh_Dh_t_6 | Поетапно увеличаване на броя на абонатите, използващи услугите на топлопреносно дружество в гр. Велико Търново (Топлофикация - Велико Търново.) | 2021-2023г. | В зависимост от техническите възможности и условията за присъединяване към сградата Обща индикативна стойност за прилагане на мярката -598 820,00 лв. | Съдействие от община Велико Търново, население на гр. Велико Търново. | Топлофикация – ВТ; Население на гр. Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 227 400 лв. (цена за една жилищна сграда- високо застрояване-приблизително 60 жилища или 3 790,00 лв. за едно жилище). Изпълнението на мярката предвижда броят на абонатите на топлонесоното дружество да се увеличи с 158 бр. до 2023г. Индикативната обща стойност за реализиране на мярката за първи етап е изчислена на база официални данни за населението и броя на домакинствата на територията на общината (НСИ) и броят на абонатите, използващи услугите на топлопреносното дружество е в размер на 598 820,00 лв. |
| VT_Sh_Dh_a_7 | Поетапно въвеждане и поддържане на автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново и предупреждаване за настъпване на неблагоприятни климатични условия, при които е възможно натрупването на завишени нива на ФПЧ10. | 2021-2023г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 150 000 лв. | Общински бюджет, Европейски фондове, международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 150 000 лв. |
| VT_Sh_Tr . Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от транспорта |  |  |  |  |  |  |
| VT_Sh_Tr_а_1 | Повишаване контрола върху изпълнението на дейностите по мокро метене и миене на уличната мрежа и обществените територии с приоритетно прилагане целогодишно на мокро почистване. | постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагане на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Sh_Tr_t_1 | Изграждане/реконструкция/рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, на територията на общината. | постоянен | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 13 377 435,00 .лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Планираната сума на база бюджета на община Велико Търново за 2019г. за функция „изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ е в размер на 4 459 145,00лв. Въз основа на горепосочено, индикативната стойност за една година за изпълнение на тези дейности е в същия размер. За период от 3 години индикативна обща стойност за мярката е в размер на 13 377 435,00лв. |
| VT_Sh_Tr_t_2 | Системно през цялата година машинно миене на основната улична мрежа на града. | постоянен | Служебен ангажимент на община Велико Търново, финансирането се определя спрямо годишна план-сметка Прогнозна единична стойност 0,20 лв/кв.м Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 3 051 600,00лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Общата стойност за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, съгласно план сметка на община Велико Търново за 2020г. е в размер на 5 086 000,00 лв. Индикативната обща стойност за изпълнение на мярката за първи етап е изчислена на база експертна оценка (20% от годишния бюджет за дейността на община Велико Търново за 2020 г.) е в размер на 1 017 200,00 лв. на година. За период от три години (2021- 2023) индикативната прогнозна стойност възлиза на 3 051 600,00лв. |
| VT_Sh_Tr_t_3 | Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, вклч. изграждане на „зелени пояси/зони“ с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи. | постоянен | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 3 695 790,00 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Общата стойност за благоустройство и озеленяване на база годишен бюджет на община Велико Търново за 2019г. е в размер на 1 231 930,00 лв. Индикативната обща стойност за изпълнение на мярката за първи етап (период от 3 години) е 3 695 790,00 лв. |
| VT_Sh_Tr_а_2 | Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашване. | постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагане на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Sh_Tr_а_3 | Осъществяване на ефективен контрол за спазването на мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти. | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагане на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Sh_Tr_a_4 | Стриктен контрол за недопускане неправилно паркиране, в зелените площи. | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагане на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Sh_Tr_a_5 | При провеждане на обществени поръчки, търгове за транспортни услуги и закупуване на транспортни средства в обществения транспорт да се въведе задължително изискване към превозните средства да бъдат електрически или такива които да покриват най-малко стандарт за вредни емисии ЕВРО 5 | Постоянен | Неприложимо | Община Велико Търново | Община Велико Търново, превозвачи | Неприложимо Ангажимент на общината, да възложи ЗеОП, съгласно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. „Обществени поръчки, насочени към една по- добра околна среда“. СОМ(2008) 400 |
| VT_Sh_Tr_i_1 | Подробно проучване на нагласите на населението към ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на организиран електрически транспорт до и от образователни и административни институции | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 80 000 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 80 000 лв. |
| VT_Sh_Tr_i_2 | Подробно проучване на нагласите на населението относно въвеждането на "зона с ниски емисии“ за движение на автомобили с ниски емисии и условията за придвижване в нея и разработване на методика за прилагане на същата. * | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 70 000 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 70 000 лв. |
| VT_Sh_Tr_t_4 | Изготвяне на проектна документация за създаване на нови велоалеи по маршрути, които водят в действителност до замяна на автотранспорта с вело транспорт (етап 1) | 2021-2022г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 200 000 лв. | Общински бюджет, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 200 000 лв. |
| VT_Sh_In Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от индустрията |  |  |  |  |  |  |
| VT_Sh_In_a_1 | Въвеждане на изисквания към промишлени терени с неблагоустроени територии, за поддържане на обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им в съответствие. | 2021-2022г. | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Sh_In_a_2 | Въвеждане на специфични изисквания към складовите и търговски обекти и подобекти с цел намаляване на неорганизираните емисии от прах и контрол за спазването им | 2021-2022г. | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Sh_In_a_3 | Въвеждане на специфични изисквания към товароразтоварните дейности, времето за престой и работа на двигателите на МПС | 2021-2022г. | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Sh_In_a_4 | Контрол по предаване и приемане на всеки строителен обект да се предхожда от щателно почистване и измиване на строителната площадка и прилежащите територии. | 2021-2022г. | Неприложимо Служебен ангажимент на община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагането на допълнителен финансов ресурс |

| ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10, които следва да се приложат за територията на община Велико Търново |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ |  |  |  |  |  |  |
| Код на мярката | Описание на мярката | Срока за изпълнение | Необходими средства ** *** | Източник на финансиране | Отговорна институция | Определяне на прогнозните разходи за финансиране на мерките (финансов анализ) |
| VT_Lt_Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ10 битово отопление |  |  |  |  |  |  |
| VT_Lt_Dh_t_1 | Изпълняване на проекти за саниране/обновяване на многофамилни жилищни сгради –до края на отчетния период да бъдат санирани/обновени още 40% от МЖС в общината. (2ри етап – продължаваща мярка) | Продължаваща | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката е 100 800 000,00лв. | Община Велико Търново Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново, МРРБ и др. | Съгласно интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, наличието на жилищен фонд, разположен в различни типове многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ с потребност от обновяване на територията на гр. Велико Търново са 437 на брой. 17 тези сгради са санирани, следователно към момента на изготвяне на Програмата има 420 бр. сгради с потребност от обновяване на територията на града. 40% представляват 168 сгради. Общата прогнозна стойност на мярката е формирана на база предишни проекти на Община Велико Търново за изпълнение на мерки по националната програма за енергийна ефективност и проучвания в сайта на АОП за възложени сходни договори- индикативна стойност за санирането на една многофамилна жилищна сграда- 600 000,00 лв. Поради факта, че новата програма за развитие на регионите все още не е приета и не са ясни нейните параметри и изисквания към МЖС, прогнозната стойност на мярката, в размер на 25 200 000,00лв. би могла да подлежи на драстични изменения. |
| VT_Lt_Dh_t_2 | Газифициране на част от битовия сектор, които използва за отопление твърди горива – до края на отчетния период изпълнението на мярката да бъде увеличена до 40% (2ри етап-продължаваща мярка) | Продължаваща. | Приблизителна единична стойност – 4500лв./домакинство Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 8 676 000,00лв. | Съдействие от община Велико Търново, финансиране от Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури, частни инвестиции | „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, Население на гр. Велико Търново. | Единичната цена е формирана на база на извършено предпроектно проучване, възложено от община Велико Търново за реализиране на мерки за подобряване на КАВ в община Велико Търново. Индикативната обща стойност за реализиране на мярката за първи етап е изчислена на база официални данни за населението и броя на домакинствата на територията на общината (НСИ) и е в размер на 8 676 000,00 лв. |
| VT_Lt_Dh_t_3 | Продължаване на процеса по поставяне на индивидуални пречиствателни съоръжения (филтри) на горивните инсталации в еднофамилни жилищни сгради, в които се използват твърди горива (2-ри етап – продължаваща мярка). | 2023-2024г. | Съгласно проект, при приблизителна стойност при еднократна инвестиция за закупуване и монтаж – 4000 лв./бр. Обща индикативна мярка за прилагане на мярката- 160 000,00 лв. | Община Велико Търново Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината е определена индикативна прогнозна стойност за прилагане на мярката- 160 000,00 лв. След направен експертен анализ мярката ще бъде приложена върху 40 бр. еднофамилни жилищни сгради, в които се използват твърди горива, разположени в зоните изложени на наднормено замърсяване с ФПЧ10 (район „Западен“, ж.к. „Колю Фичето“ и отчасти „Централна градска част“). 40 сгради х 4000 лв = 160 000,00 лв. |
| VT_Lt_Dh_t_4 | Продължаване на процеса по изграждане на консолидирано извеждане на газовите емисии от отоплителни инсталации в многофамилни жилищни сгради (МЖС), оборудвани с общо пречиствателно съоръжение и използващи твърди горива за отопление – (2-ри етап – продължаваща мярка) | 2023-2024г | Съгласно проект, приблизителна стойност при еднократна инвестиция за закупуване и монтаж – 4000 лв./бр. Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 80 000 лв. | Община Велико Търново Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината е определена индикативна прогнозна стойност за прилагане на мярката в размер на 80 000,00 лв. След направен експертен анализ и отчитайки характера на мярката –„продължаващ“ мярката ще бъде приложена върху още 20 многофамилни жилищни сгради (МЖС), в които се използват твърди горива, разположени в зоните изложени на наднормено замърсяване с ФПЧ10 (район „Западен“, ж.к. „Колю Фичето“ и отчасти „Централна градска част“). 20 сгради х 4000 лв = 80 000,00 лв |
| VT_Lt_Dh_t_5 | Поетапна подмяна на старите и неефективни стационарни индивидуални и многофамилни горивни устройства на твърдо гориво, с нови и модернизирани, отговарящи на изискванията за екодизайн – до края на отчетния период да бъдат подменяни горивните инсталации на 10% от населението отопляващо се на твърдо гориво, идентифицирано в зоните с „ниски емисии“. (2 -ри етап – продължаваща мярка) * | 2023-2024г | Съгласно прединвестиционно проучване (ПИП) и проект Приблизителна стойност на инвестицията за 1 домакинство -с камина на пелети – 6100 лв/дом - с котле на газ – 4500 лв/дом - климатици – 3500 лв/дом Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 239 700,00 лв. | Община Велико Търново Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Предвид факта, че мярката е с продължаващ характер е заложен същият индикативен брой на домакинствата при които да бъде реализирана мярката. (51 домакинства). С оглед на различната стойност на инвестицията в зависимост от вида на подмененото горивно устройство прогнозно разделяме индикативния брой на домакинствата по следния начин: Домакинства с камини на пелети- 17х6100лв = 103 700,00 лв. Домакинства с котле на газ- 17х4500лв = 76 500,00 лв. Домакинства с климатици-17х3500лв = 59 500,00 лв. Общо индикативна стойност за изпълнение на мярката 239 700,00 лв. |
| VT_Lt_Dh_t_6 | Увеличаване на броя на абонатите, използващи услугите на топлопреносно дружество в гр. Велико Търново (Топлофикация - Велико Търново.) (2ри етап-продължаваща мярка) | 2023-2024г. | В зависимост от техническите възможности и условията за присъединяване към сградата Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 5 400 750,00 лв. | Съдействие от община Велико Търново, население на гр. Велико Търново. | Топлофикация – ВТ; население на гр. Велико Търново | Съгласно Проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 227 400 лв. (цена за една жилищна сграда- високо застрояване-приблизително 60 жилища или 3 790 на жилище). Изпълнението на мярката предвижда броят на абонатите на топлонесоното дружество да се увеличи с 1425 бр. до края на 2024г. Индикативната обща стойност за реализиране на мярката за първи етап е изчислена на база официални данни за населението и броя на домакинствата на територията на общината (НСИ) и броят на абонатите, използващи услугите на топлопреносното дружество е в размер на 5 400 750,00 лв. |
| VT_Lt_Dh_а_1 | Поддържане и разширяване на системата за регистрация и ежегодна актуализация на изразходваните количества горива за битово отопление, с включване на всички продажби на твърди горива. | Продължаваща | След въвеждане в краткосрочните мерки - служебен ангажимент на Община Велико Търново Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 9 000,00 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 9 000 лв. |
| VT_Lt_Dh_a_2 | Новото строителство на сгради, (когато общината е възложител) да бъде съобразено с ефективно и екологосъобразно отопление. | 2023-2025г. | Съгласно проект, и при прогнозна единична цена от 900 до 4000 лв. на климатична инсталация. Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 9 600, 00 лв. | Общински бюджет, частни инвестиции | Община Велико Търново, РДНСК | Предвид тенденциите свързани с новото строителство на територията на общината общата индикативна стойност на мярката е изчислена за възлагането и строителството на една общинска сграда със ЗП 500 кв.м. и възлиза на 9 600, 00 лв. |
| VT_Lt_Dh_i_1 | Провеждане на кампания по актуализиране на данъчната информация на собствениците, с преференциални отстъпки към собствениците ползващи стандартизирани и/или нискоемисионни горива, стандартизирани горивни инсталации, съгласно европейските стандарти и/или локални пречиствателни съоръжения към тях (филтри) (продължаваща мярка) | Продължаваща | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 30 000 | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 30 000 лв. |
| VT_Lt_Dh_a_3 | Оказване на финансова подкрепа на икономически уязвимите домакинства за употреба и закупуване на средства за отопление, отговарящи на европейските стандарти (продължаваща мярка) | Продължаваща | Съгласно прединвестиционно проучване (ПИП) и проект стойност на инвестицията за поемане на разходите за отопление -пелети -2520 лв/дом/год. -Газ – 2000лв/дом/год. -Ел.енергия – 1500 лв./дом/год Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 307 020,00 | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно информацията получена в резултат на проведеното анкетно проучване относно използваните методи за отопление на територията на общината, както и информацията представена в Националната програма за подобряване на КАВ относно процента на домакинствата, които използват твърди горива, които не отговарят на изискванията на директивата CAFÈ, е определена индикативна обща стойност за изпълнение на мярката в размер на 307 020,00 лв. Предвид характера на мярката- „продължаваща“ – е приет индикативен брой на домакинствата – 51 бр. -Домакинства с камини на пелети- 17 домакинства х 2520 лв= 42 840,00 лв -Домакинства с котле на газ- 17 домакинства х 2000лв= 34 000 лв -Домакинства с климатици- 17 домакинства х 1500лв= 25 500,00 лв Обща прогнозна стойност за подпомагане за година е 102 340,00 лв. Обща прогнозна стойност за прилагане на мярката- 307 020,00 лв. |
| VT_Lt_Dh_a_4 | Спазване на изискванията към пусканите на пазара твърди горива. (продължаваща мярка) | Продължаваща | Неприложимо | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_Dh_i_1 | Провеждане на информационни кампании и мероприятия за населението относно: -Изисквания за подобряване на енергийната ефективност; -Вредните ефекти върху ОС и човешкото здраве от използването на твърди горива; -Съществуващи европейски и национални практики за подобряване на КАВ | 2023-2024г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 50 000 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 50 000 лв. |
| VT_Lt_Tr Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от транспорта |  |  |  |  |  |  |
| VT_Lt_Тr_t_1 | Системно през цялата година машинно миене на основната улична мрежа на града. (продължаваща мярка) | Постоянен | Служебен ангажимент на община Велико Търново, финансирането се определя спрямо годишна план-сметка Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 2 034 000,00лв | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Общата стойност за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, съгласно план сметка на община Велико Търново за 2020г. е в размер на 5 086 000,00 лв. Индикативната обща стойност за изпълнение на мярката за втори етап е изчислена на база експертна оценка (20% от годишния бюджет за дейността на община Велико Търново за 2020 г.) е в размер на 1 017 200,00 лв. на година. За период от две години (2024- 2025) индикативната прогнозна стойност възлиза на 2 034 000,00лв.. |
| VT_Lt_Тr_t_2 | Ръчно или машинно почистване на уличните регули, по които се е натрупал значителен пътен нанос само след предварително оросяване на участъците. | Постоянен | Служебен ангажимент на община Велико Търново, финансирането се определя спрямо годишна план-сметка Обща индикативна стойност- 2 543 000,00 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Общата стойност за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване, съгласно план сметка на община Велико Търново за 2020г. е в размер на 5 086 000,00 лв. Индикативната обща стойност за изпълнение на мярката е изчислена на база експертна оценка (5% от общата стойност за подъържане на пистотата, съгласно годишния бюджет на община Велико Търново за 2019 г.) е в размер на 508 600лв. на година. За период от 5 години (2021- 2025) индикативната обща стойност възлиза на 2 543 000,00 лв. |
| VT_Lt_Tr_a_1 | Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашване. (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново | - | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагането на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Lt_Tr_a_2 | Осъществяване на ефективен контрол за спазването на мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти. (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново | - | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагането на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Lt_Тr_i_1 | Провеждане на информационни кампании и насърчаване използването на обществения транспорт и велосипедното движение. | 2023-2024г. | Съгласно обхванато население Обща индикативна стойност за прилагане на мярката -5 000лв | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и съобразно характеристиките на общността (население, брой домакинства, степен на газификация, доходи на населението и др.) е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 5 000 лв. |
| VT_Lt_Тr_a_3 | Стриктен контрол за недопускане неправилно паркиране, в зелените площи. (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо | - | Община Велико Търново | Неприложимо Изпълнението на тази мярка е задължение на служителите на общината и не води до влагането на допълнителен финансов ресурс. |
| VT_Lt_Тr_a_4 | При провеждане на обществени поръчки, търгове за транспортни услуги и закупуване на транспортни средства в обществения транспорт да се въведе задължително изискване към превозните средства да бъдат електрически или такива които да покриват най-малко стандарт за вредни емисии ЕВРО 5 (продължаваща мярка) | 2023-2025г. | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново | Община Велико Търново | Община Велико Търново, превозвачи | Неприложимо Ангажимент на общината, да възложи ЗеОП, съгласно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. „Обществени поръчки, насочени към една по- добра околна среда“. СОМ(2008) 400 |
| VT_Lt_Тr_t_3 | Изграждане на автомобилни паркинги, вклч. и изграждане на зарядни станции за електрически автомобили към тях. | 2023-2024г. | В съответствие с проект, ориентировъчен бюджет 200 лв/кв.м. Обща индикативна стойност за прилагане на мярката – 220 000,00 лв | Общински бюджет, Европейски фондове | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и възможните терени за изграждане на паркинги е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 220 000,00 лв. |
| VT_Lt_Тr_t_4 | Изграждане/реконструкция / рехабилитация на пътната и уличната мрежа в Общината (продължаваща мярка) | Постоянен | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката - 8 918 290,00 .лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | Община Велико Търново | Планираната сума на база бюджета на община Велико Търново за 2019г. за функция „изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ е в размер на 4 459 145,00лв. Въз основа на горепосочено, индикативната стойност за една година за изпълнение на тези дейности е в същия размер. За период от 2 години индикативна обща стойност за мярката е в размер на 8 918 290,00лв. |
| VT_Lt_Тr_t_5 | Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, вклч. изграждане на зелени пояси/зони с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи. (продължаваща мярка) | Постоянен | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 2 463 860,00 лв. | Общински бюджет, Европейски фондове | Община Велико Търново | Общата стойност благоустройство и озеленяване на база годишен бюджет на община Велико Търново за 2019г. е в размер на 1 231 930,00 лв. Индикативната обща стойност за изпълнение на мярката за втори етап (период от 2 години) е 2 463 860,00 лв. |
| VT_Lt_Tr_t_6 | Изграждане на нови велоалеи на територията на гр. Велико Търново и прилагане на мерки за насърчаване на велосипедното движение (2ри етап) | 2023-2024г. | Обща индикативна стойност за прилагане на мярката- 560 000,00 лв. | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Съгласно проучване в сайта на АОП за обявяване и възлагане на ОП със сходен характер и възможните терени за изграждане на велоалеи е определена индикативна прогнозна стойност в размер на 560 000,00 лв. |
| VT_Lt_Tr_t_7 | Създаване на "зона с ниски емисии“ за движение на автомобили, които отговарят на определени условия за придвижване в нея. * (Включително въвеждане на изисквания за закупуване и придвижване на лични и обществени електромобили)* | 2023-2024г. | . Обща индикативна стойност за прилагане на мярката – 476 500, 00 лв. | Община Велико Търново, Европейски фондове и други международни и национални финансиращи структури | МС с подкрепа от МОСВ, МТИТС, МРРБ, МИ (нотификация ЕК), Община Велико Търново | Стойността е определена на база Националната програма за подобряване КАВ, където са изчислени ориентировъчни разходи за създаване и въвеждане на ЗНЕ. На база експертна оценка за община Велико Търново е определена индикативна обща стойност в размер на 476 500,00 лв. |
| VT_Lt_Tr_а_5 | Въвеждане на ограничения за движение на лични автомобили в ЦГЧ при неблагоприятни метеорологични условия и завишена концентрация на ФПЧ10 | 2023-2024г. | Неприложимо | Община Велико Търново | Община Велико Търново, ОДМВР | Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_In Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от индустрията |  |  |  |  |  |  |
| VT_Lt_In_a_1 | Въвеждане на изисквания към промишлени терени с неблагоустроени територии, за поддържане на обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново, РИОСВ | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_In_a_2 | Въвеждане на специфични изисквания към складовите и търговски обекти и подобекти с цел намаляване на неорганизираните емисии от прах и контрол за спазването им (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново, РИОСВ | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_In_a_3 | Въвеждане на специфични изисквания към товароразтоварните дейности, времето за престой и работа на двигателите на МПС (продължаваща мярка) | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново, РИОСВ | Община Велико Търново | Община Велико Търново, РИОСВ Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_In_a_4 | Контрол по предаване и приемане на всеки строителен обект да се предхожда от щателно почистване и измиване на строителната площадка и прилежащите територии. | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново, РИОСВ | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |
| VT_Lt_In_a_5 | Създаване на местна поднормативна уредба по Прилагане на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2193 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации **** | Постоянен | Неприложимо Служебен ангажимент на Община Велико Търново, РИОСВ | Община Велико Търново | Община Велико Търново | Неприложимо Прилагането на мярката не води до задължение на общината да влага финансови средства. Участието на общината е административно, а не финансово. |

*Изпълнението на мярката е в зависимост от приоритетите на Националната програма за КАВ 2018-2027г. и мерките заложени в ОПОС- 2021- 2027 г.

** Посочените ориентировъчни цени са без ДДС

***към датата на реализиране на инвестиционните мерки, цените следва да се актуализират съгласно подробен анализ на остойностяването и/или с официалния индекс на инфлация

**** мярката се отнася до създаването на поднормативна уредба, отнасяща се до устройственото планиране към действащите и новоизграждащите се инсталации, както и до повишаване на административния капацитет за осъществяване на необходимия контрол и налагане спазването на нормативните изисквания за опазване чистотата