## Общо
ОБЩИНА | Велико Търново | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5401 | план/отчет за периода: 2022 Април
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 58054129 | 9012717 | 44230328 | 939322 |  | 2339151 | 2339151 | 0 | 0 |  | 9352363 | 931027 | 7343726 | 255473 |  | 0 | 0 |  | 25195088 | -247178
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 33937934 | 5156764 | 25018611 | 731212 |  | 1109620 | 1109620 | 0 | 0 |  | 3751370 | 727786 | 6283862 | 124185 |  | 0 | 0 |  | 13873759 | -120759
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 407273 | 0 | 407273 | 0 |  | 273200 | 273200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 134073 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 407273 | 0 | 407273 | 0 |  | 273200 | 273200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 134073 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество, с. Хотница | 2021-2022 | 1290 | 0 | 1290 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1290 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество, с. Ветринци | 2021-2022 | 1782 | 0 | 1782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1782 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Вътрешно преустройство на съществуващи етажи от административна сграда ул. "Хр. Караминков №19 за нуждите на административните структури и звена на Община В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 219200 | 0 | 219200 | 0 | 3113 (план:219200 лв., усвоено:0 лв.); | 219200 | 219200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Осигуряване на достъпна среда в сграда Кметство гр. Килифарево, гр. Килифарево | 2022-2022 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 3113 (план:54000 лв., усвоено:0 лв.); | 54000 | 54000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Реконструкция на сграда Кметство с. Ресен /30% продажба общинско имущество/, с. Ресен | 2022-2022 | 131001 | 0 | 131001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131001 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 3629801 | 1408751 | 420403 | 15593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420403 | 15593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3629801 | 1408751 | 420403 | 15593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420403 | 15593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево - с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г., гр. Килифарево | 2020-2022 | 754512 | 39388 | 1645 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1645 лв., усвоено:0 лв.); | 1645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г., гр. Дебелец | 2020-2022 | 444988 | 44889 | 79916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:79916 лв., усвоено:0 лв.); | 79916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на стоманобетонов мост над река Белица на общински път VTR1010 "/I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г., гр. Дебелец | 2018-2022 | 644429 | 602181 | 15596 | 15593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:15596 лв., усвоено:15593 лв.); | 15596 | 15593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път ІІІ-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г., гр. Велико Търново | 2019-2022 | 1273955 | 666315 | 1526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1526 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 1526 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване сградата на детска градина „Пинокио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 по ПМС 250 от 04.09.2020 г. и ПМС 207/29.06.2021 г., с. Самоводене | 2020-2022 | 100622 | 48245 | 52377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:52377 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 52377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на улици в с.Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г., с. Ново село | 2015-2022 | 42976 | 7733 | 21270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:21270 лв., усвоено:0 лв.); | 21270 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на пътGAB 3110/ ІІІ-303 Пушево - Дряново/Керека - граница общини (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка от км 8+300 през с. Шемшево до км 12+400, ПМС 284/15.11.2019 г., Община Велико Търново | 2019-2022 | 202739 | 0 | 122493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:72493 лв., усвоено:0 лв.); | 122493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Подпорна стена на ул."Симеон Велики" № 4, кв231, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 54000 | 0 | 54000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:54000 лв., усвоено:0 лв.); | 54000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Подпорна стена на ул."Алеко Константинов" № 33, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 39400 | 0 | 39400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:39400 лв., усвоено:0 лв.); | 39400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Подпорна стена на ул."Бузлуджа" /при Стара болница/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 22180 | 0 | 22180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:22180 лв., усвоено:0 лв.); | 22180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Основен ремонт видеонаблюдение, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Укрепване улица "Пета", с.Малки чифлик, с. Малки чифлик | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на подпорна стена, северно от жилищен блок с адм.адрес: ул. "Симеон Велики" 4, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1102096 | 704 | 454340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 454340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1102096 | 704 | 454340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 454340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв., гр. Велико Търново | 2021-2022 | 962096 | 0 | 315044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:297275 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:17769 лв., усвоено:0 лв.); | 315044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт покрив ДГ "Соня", Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 140000 | 704 | 139296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:139296 лв., усвоено:0 лв.); | 139296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 605950 | 528 | 426323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426323 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 605950 | 528 | 426323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426323 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Център за обучение и превенция на зависимости, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 350000 | 0 | 170901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:170901 лв., усвоено:0 лв.); | 170901 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 122950 | 528 | 122422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:122422 лв., усвоено:0 лв.); | 122422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ "Слънце" - саниране на сградата и ремонт на улуци и водосточни тръби, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 133000 | 0 | 133000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:133000 лв., усвоено:0 лв.); | 133000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 1259701 | 11701 | 1248000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181656 | 0 | 2939 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1063405 | 0
| Обект |  | 1259701 | 11701 | 1248000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181656 | 0 | 2939 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1063405 | 0
5524 | Основен ремонт Домашен социален патронаж- гр. Велико Търново, филиал с. Ново село, с. Ново село | 2021-2022 | 14640 | 11701 | 2939 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2939 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Ремонтиране и адаптиране помещения в сграда общинска собственост ул. "Цветарска" 14, гр. Велико Търново по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 399465 | 0 | 399465 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:399465 лв., усвоено:0 лв.); | 399465 | 0
5550 | Основен ремонт сграда по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 557560 | 0 | 557560 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:557560 лв., усвоено:0 лв.); | 557560 | 0
5551 | Основен ремонт дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново, по проект "Патронажна грижа+ ", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 106380 | 0 | 106380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:106380 лв., усвоено:0 лв.); | 106380 | 0
5551 | Основен ремонт сграда и част от прилежащите пространства на ул. "Цветарска"14, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 181656 | 0 | 181656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:181656 лв., усвоено:0 лв.); | 181656 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 19438428 | 2040130 | 16677397 | 836378 |  | 622420 | 622420 | 0 | 0 |  | 2172648 | 712193 | 6127991 | 124185 |  | 0 | 0 |  | 7754338 | 0
| Обект |  | 19306039 | 2038683 | 16546455 | 803758 |  | 622420 | 622420 | 0 | 0 |  | 2041706 | 679573 | 6127991 | 124185 |  | 0 | 0 |  | 7754338 | 0
6603 | Изграждане на водопровод и канализация на бул. България", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 4613355 | 1858294 | 2755061 | 753904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1991706 лв., усвоено:629719 лв.); | 1991706 | 629719 | 763355 | 124185 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Ремонт водопроводна мрежа ул. "Втора", с. Шереметя /30% продажба на общинско имущество/, с. Шереметя | 2021-2022 | 41100 | 0 | 41100 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт площадно пространство с. Присово /30% продажба на общинско имущество/, с. Присово | 2021-2022 | 17771 | 0 | 17771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17771 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул."Опълченска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Климент Охриски" и ул. "Ксилифорска" и участъка изрън регулация по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (CBC) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 6966673 | 17631 | 6949042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:6949042 лв., усвоено:0 лв.); | 6949042 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Присово, с. Присово | 2021-2022 | 15999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Пчелище, с. Пчелище | 2021-2022 | 15999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Хотница, с. Хотница | 2021-2022 | 13998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Церова кория, с. Церова кория | 2021-2022 | 15999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", гр. Дебелец, гр. Дебелец | 2021-2022 | 17000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Самоводене, с. Самоводене | 2021-2022 | 16999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт площадно пространство с. Момин сбор /30% продажба на общинско имущество/, с. Момин сбор | 2022-2022 | 7607 | 0 | 7607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7607 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ремонт площадно пространство с. Русаля /30% продажба на общинско имущество/, с. Русаля | 2022-2022 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Ксилифорска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", гр. В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2936444 | 0 | 2936444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2936444 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Опълченска", гр. В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2169714 | 0 | 2169714 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2169714 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт тротоари на ул."Цар Тодор Светослав"/при поликлиниката/, гр. В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 185000 | 0 | 185000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 185000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Арбанаси /в т.ч. 46 171 лева от 30% продажба на общинско имущество/, с. Арбанаси | 2021-2022 | 57171 | 38908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Беляковец /в т.ч. 4 780 лева преходен остатък, 30 485 лева от 30% продажба на общинско имущество/, с. Беляковец | 2021-2022 | 46265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, Велчево, с. Велчево | 2021-2022 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Къпиново /в т.ч.15 702 лева от 30% продажба на общинско имущество/, с. Къпиново | 2021-2022 | 23702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Леденик, с. Леденик | 2021-2022 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Миндя /в т.ч. 8 500 лева преходен остатък/, с. Миндя | 2021-2022 | 17000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Ново село /в т.ч. 19 364 лева от 30% продажба на общинско имущество, 11 000 лева преходен остатък/, с. Ново село | 2021-2022 | 41364 | 22006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Присово, с. Присово | 2021-2022 | 50432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Пчелище, с. Пчелище | 2021-2022 | 11000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Русаля, с. Русаля | 2021-2022 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Хотница /в т.ч. 3 270 лева от 30% продажба на общинско имущество/, с. Хотница | 2021-2022 | 12270 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Церова кория, с. Церова кория | 2021-2022 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Войнежа /в т.ч. 1 398 лева 30% продажба на общинско имущество/, с. Войнежа | 2021-2022 | 6898 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Дебелец | 2021-2022 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, с. Ресен, с. Ресен | 2021-2022 | 106436 | 45944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Самоводене /в т.ч. 1 355 лева преходен остатък/, с. Самоводене | 2021-2022 | 14355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Арбанаси, с. Арбанаси | 2021-2022 | 15999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Велчево, с. Велчево | 2021-2022 | 10998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Къпиново, с. Къпиново | 2021-2022 | 13998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Леденик, с. Леденик | 2021-2022 | 15999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", с. Миндя, с. Миндя | 2021-2022 | 13998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в гр. В. Търново по програма "Възобновяема енергия,енергийна ефективност и енергийна сигурност", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2014-2021, №BGENERGY-2.001-0003-017 /код 97/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 230380 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
6619 | Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 50400 | 50400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул."Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики", кв."Кольо Фичето", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 292420 | 0 | 292420 | 0 | 3113 (план:292420 лв., усвоено:0 лв.); | 292420 | 292420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в Община Велико Търново - кв. "Бузлуджа", кв. "Кольо Фичето", кв. "Картала" и кв. "Зона - Б" по Проект "Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново", №BGENERGY-2.001-0003-017 /код 97/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 805296 | 0 | 805296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:805296 лв., усвоено:0 лв.); | 805296 | 0
6606 | Бул."България"/при НВУ "В.Левски"/, гр. В. Търново -подмяна на бордюри с нови, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 3113 (план:330000 лв., усвоено:0 лв.); | 330000 | 330000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново, в т.ч. стълбище към автогара Юг, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 50000 | 0 | 50000 | 49854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:49854 лв.); | 50000 | 49854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 132389 | 1447 | 130942 | 32620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130942 | 32620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Основен ремонт Улична осветителна мрежа, Община Велико Търново | 2021-2022 | 132389 | 1447 | 130942 | 32620 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:130942 лв., усвоено:32620 лв.); | 130942 | 32620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 4269591 | 867927 | 2986804 | 0 |  | 214000 | 214000 | 0 | 0 |  | 96000 | 0 | 18859 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2657945 | 0
| Обект |  | 4262591 | 867927 | 2986804 | 0 |  | 214000 | 214000 | 0 | 0 |  | 96000 | 0 | 18859 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2657945 | 0
7714 | Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец, гр. Дебелец | 2020-2022 | 110898 | 59898 | 51000 | 0 | 3113 (план:51000 лв., усвоено:0 лв.); | 51000 | 51000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 486617 | 170316 | 316301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:316301 лв., усвоено:0 лв.); | 316301 | 0
7739 | Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 183502 | 183502 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Ремонт на сградата на читалище Кметство с. Русаля /30% продажба на общинско имущество/, с. Русаля | 2022-2022 | 6497 | 0 | 6497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6497 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Ремонт на наклонения асансьор в АМР "Трапезица", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Сграфито пана - реставрация, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 56545 | 23545 | 33000 | 0 | 3113 (план:33000 лв., усвоено:0 лв.); | 33000 | 33000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м., гр. Велико Търново | 2021-2022 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 3113 (план:130000 лв., усвоено:0 лв.); | 130000 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Реконструкция и обновяване сграда по проект "Реконструкция и обновяване на музей "Възраждане" и "Учредително събрание" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0006 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 2341644 | 0 | 2341644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2341644 лв., усвоено:0 лв.); | 2341644 | 0
7739 | Енергийна ефективност ХГалерия "Борис Денев" по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 838158 | 430666 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
7738 | Ремонт на сградата на НЧ "Нива - 1898" Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/, с. Балван | 2021-2022 | 5730 | 0 | 5362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5362 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7751 | Ремонт дограма РБ "П.Р.Славейков", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 96000 | 0 | 96000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:96000 лв., усвоено:0 лв.); | 96000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Ремонт на наклонения асансьор в АМР "Царевец", гр. Велико Търново | 2021-2022 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 3225094 | 827023 | 2398071 | -120759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2398071 | -120759
| Обект |  | 3225094 | 827023 | 2398071 | -120759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2398071 | -120759
8849 | Реконструкция бул. "България" - кръгово кръстовище "Беляковско шосе", Кръгово кръстовище ул. "Христо Ботев" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2019-2022 | 3225094 | 827023 | 2398071 | -120759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2398071 лв., усвоено:-120759 лв.); | 2398071 | -120759
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 23917846 | 3855953 | 19013727 | 161141 |  | 1229531 | 1229531 | 0 | 0 |  | 5598523 | 203241 | 864344 | 84319 |  | 0 | 0 |  | 11321329 | -126419
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 45788 | 0 | 45788 | 1296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45788 | 1296 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 20000 | 0 | 20000 | 1296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 1296 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютри и хардуер, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 1296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 1296 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Прекратяване на съсобственост по Решение №410/13.11.2008 г. - недвижим имот ул. "Сливница" №7, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 25788 | 0 | 25788 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25788 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатици., гр. Велико Търново | 2022-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Отоплителен котел Кметство с. Плаково /30% продажба общинско имущество/, с. Плакова | 2022-2022 | 5788 | 0 | 5788 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5788 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 55065 | 0 | 55065 | 30988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27517 | 7517 | 27548 | 23471 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 7400 | 0 | 7400 | 7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5656 | 5656 | 1744 | 1688 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Компютри за нуждите на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 7400 | 0 | 7400 | 7344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5656 лв., усвоено:5656 лв.); | 5656 | 5656 | 1744 | 1688 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 26060 | 0 | 26060 | 5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 6060 | 5999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Системи за видеонаблюдение, Община Велико Търново | 2021-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Система за видеонаблюдение Кметство с. Ново село 30% продажба на общинско имущество, с. Ново село | 2021-2022 | 6060 | 0 | 6060 | 5999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6060 | 5999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 21605 | 0 | 21605 | 17645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1861 | 1861 | 19744 | 15784 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 21605 | 0 | 21605 | 17645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1861 | 1861 | 19744 | 15784 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресен, кръстовището на ул. "Георги Димитров" и ул. "Димо Рогев" и прилежащите жилищни сгради, с. Ресен | 2021-2022 | 19744 | 0 | 19744 | 15784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19744 | 15784 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Мост над река Еньовица, с. Габровци /път Габровци - Пъровци/, с. Габровци | 2018-2022 | 1593 | 0 | 1593 | 1593 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1593 лв., усвоено:1593 лв.); | 1593 | 1593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, с. Габровци | 2018-2022 | 268 | 0 | 268 | 268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:268 лв., усвоено:268 лв.); | 268 | 268 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 227229 | 0 | 227229 | 148753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180972 | 117027 | 24552 | 16089 |  | 0 | 0 |  | 21705 | 15637
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 89132 | 0 | 89132 | 77817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78068 | 75068 | 9814 | 1499 |  | 0 | 0 |  | 1250 | 1250
3322 | СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - компютърни конфигурации, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 18343 | 0 | 18343 | 18343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:18343 лв., усвоено:18343 лв.); | 18343 | 18343 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново - проектор "Звездно небе" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1250 лв., усвоено:1250 лв.); | 1250 | 1250
3322 | ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - интерактивни мултитъч дисплей, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 8814 | 0 | 8814 | 8814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:8814 лв., усвоено:8814 лв.); | 8814 | 8814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - преносими компютри, преносими конфигурации и 3D принтер, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 19999 | 0 | 19999 | 19999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:19999 лв., усвоено:19999 лв.); | 19999 | 19999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - информационен киоск, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3280 | 0 | 3280 | 3280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3280 лв., усвоено:3280 лв.); | 3280 | 3280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - стериоскопична компютърна конфигурация, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 24632 | 0 | 24632 | 24632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:24632 лв., усвоено:24632 лв.); | 24632 | 24632 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3332 | ОУО "Колю Фичето" - компютърни конфигурации, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - проектори и интерактивен дисплей, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 8314 | 0 | 8314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8314 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - преносим компютър, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 1499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1499 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 4980 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 4980 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 4980 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4980 | 4980 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 122867 | 0 | 122867 | 56421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92654 | 32424 | 9758 | 9610 |  | 0 | 0 |  | 20455 | 14387
3332 | СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - компютри и хардуер по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, № BG ENVIORNMENT - 3.00.1-006, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 0
3311 | ПЕГ "Проф. Асен Златаров", гр. В. Търново - газова централа с два броя датчици, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1704 | 0 | 1704 | 1704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1704 | 1704 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - лабораторни уреди за опити, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 21500 | 0 | 21500 | 21426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:21500 лв., усвоено:21426 лв.); | 21500 | 21426 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ОУ „П. Р. Славейков", гр. Велико Търново - експериментална STEM оранжерия, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2754 | 0 | 2754 | 2754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2754 | 2754 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 60156 | 0 | 60156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:60156 лв., усвоено:0 лв.); | 60156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - аудио-озвучителна техника BG ENVIORNMENT - 3.00.1-006 - проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 14455 | 0 | 14455 | 14387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:14455 лв., усвоено:14387 лв.); | 14455 | 14387
3322 | СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - брайлова машина, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1700 | 0 | 1700 | 1668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1700 | 1668 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - видеонаблюдение, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3600 | 0 | 3600 | 3484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 3484 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10998 | 0 | 10998 | 10998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10998 лв., усвоено:10998 лв.); | 10998 | 10998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 10250 | 0 | 10250 | 9535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10250 | 9535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | СОУ „Емилиян Станев“ - Подопочистваща машина, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5040 | 0 | 5040 | 5040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5040 лв., усвоено:5040 лв.); | 5040 | 5040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на мебели, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5210 | 0 | 5210 | 4495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5210 лв., усвоено:4495 лв.); | 5210 | 4495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 103490 | 0 | 103490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 13339 | 0 | 13339 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Придобиване на компютри за нуждите на Детските ясли, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10201 | 0 | 10201 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10201 лв., усвоено:0 лв.); | 10201 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | ПИЦ Придобиване на преносими компютри 2 бр., гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1836 | 0 | 1836 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1836 лв., усвоено:0 лв.); | 1836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | ПИЦ Закупуване на мултимедиен проектор, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1302 | 0 | 1302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1302 лв., усвоено:0 лв.); | 1302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 25218 | 0 | 25218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Заснемане, проектиране и остойностяване на част "Пожароизвестителна система" за Детските ясли, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 12272 | 0 | 12272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:12272 лв., усвоено:0 лв.); | 12272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Климатици на Детските ясли, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 9041 | 0 | 9041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:9041 лв., усвоено:0 лв.); | 9041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Климатици на Здравните кабинети в ДГ "Шареният замък" и ДГ "Здравец", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3905 | 0 | 3905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3905 лв., усвоено:0 лв.); | 3905 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 64933 | 0 | 64933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ Щастливо Детство - Закупуване на електическа пекарна и печка, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10006 | 0 | 10006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10006 лв., усвоено:0 лв.); | 10006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ "Щастливо детство", ДЯ "Пролет", ДЯ "Слънце, ДЯ "Зорница" - професионални сушилни, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 28316 | 0 | 28316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:28316 лв., усвоено:0 лв.); | 28316 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Бойлер със серпентина 2 бр. ДЯ Мечо Пух, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5848 | 0 | 5848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5848 лв., усвоено:0 лв.); | 5848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ Зорница - закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни и печка с 4 котлона, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10006 | 0 | 10006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10006 лв., усвоено:0 лв.); | 10006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДЯ Мечо Пух - Закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 4594 | 0 | 4594 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4594 лв., усвоено:0 лв.); | 4594 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | ДМК - Закупуване на работни маси и шкафове, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 6163 | 0 | 6163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6163 лв., усвоено:0 лв.); | 6163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 454493 | 0 | 454493 | 69038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234292 | 69038 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220201 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 79114 | 0 | 79114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 72471 | 0
5524 | Компютри по проект "Патронажна грижа +", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 52246 | 0 | 52246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:52246 лв., усвоено:0 лв.); | 52246 | 0
5551 | Компютри и хардуер по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:9000 лв., усвоено:0 лв.); | 9000 | 0
5535 | Закупуване на компютри в Преходно жилище 1 бр., гр. Велико Търново | 2022-2022 | 720 | 0 | 720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:720 лв., усвоено:0 лв.); | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | ДПЛУИ Церова Кория - Преносим компютър, с. Церова Кория | 2022-2022 | 1320 | 0 | 1320 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1320 лв., усвоено:0 лв.); | 1320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ДПЛУИ Церова Кория - компютърна конфигурация, с. Церова Кория | 2022-2022 | 720 | 0 | 720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:720 лв., усвоено:0 лв.); | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ Бойчо войвода -закупуване на компютърна конфигурация, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1889 | 0 | 1889 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1889 лв., усвоено:0 лв.); | 1889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Асистентска подкрепа - Придобиване на 3 бр. компютърна конфигурация, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1994 | 0 | 1994 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:1994 лв., усвоено:0 лв.); | 1994 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Компютърна конфигурация и лаптопи по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 11225 | 0 | 11225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:11225 лв., усвоено:0 лв.); | 11225 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 83674 | 0 | 83674 | 2480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55742 | 2480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27932 | 0
5530 | ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 11806 | 0 | 11806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:11806 лв., усвоено:0 лв.); | 11806 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Закупуване на лифтер, специализирани електически легла и кушетка по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 0
5589 | Климатична система по проект "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД" BG05M9OP001-2.004-0046-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1500 лв., усвоено:0 лв.); | 1500 | 0
5551 | Терапевтични столове за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., №BG05M9OP001-2.019-0018-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3748 | 0 | 3748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3748 лв., усвоено:0 лв.); | 3748 | 0
5550 | ЦСРИ Бойчо войвода - закупуване на многофункционална кушетка за кинезитерапия, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2400 лв., усвоено:0 лв.); | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | ДСХ В Търново - Закупуване на локална вентилационна система, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 14998 | 0 | 14998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:14998 лв., усвоено:0 лв.); | 14998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | Заснемане, проектиране и остойностяване на част "Пожароизвестителна система" за ДПЛУИ, с. Церова Кория, с. Церова Кория | 2022-2022 | 3605 | 0 | 3605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3605 лв., усвоено:0 лв.); | 3605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново - беседка с ударопоглъщаща настилка, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 6414 | 0 | 6414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6414 лв., усвоено:0 лв.); | 6414 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Закупуване на кушетка и лифтер по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 4684 | 0 | 4684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4684 лв., усвоено:0 лв.); | 4684 | 0
5530 | ЦНСТ ул. Никола Габровски -Проектиране за изграждане на пожароизвестителна система, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3500 лв., усвоено:0 лв.); | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | ЦНСТ ул. Никола Габровски -Придобиване на климатична система 2 бр., гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3360 | 0 | 3360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3360 лв., усвоено:0 лв.); | 3360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | ЦСРИ Бойчо войвода - Закупуване на цветна копирна машина, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5843 | 0 | 5843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:5843 лв., усвоено:0 лв.); | 5843 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5530 | ЦНСТ III ул. Колоня Товар - Закупуване на газов котел, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3816 | 0 | 3816 | 2480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3816 лв., усвоено:2480 лв.); | 3816 | 2480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 183988 | 0 | 183988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 113488 | 0
5530 | ЦНСТ I ул. Ил. Драгостинов - Закупуване на МПС с рампа за инвалиди, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 70500 | 0 | 70500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:70500 лв., усвоено:0 лв.); | 70500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Закупуване на транспортно средство - бус по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 77500 | 0 | 77500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:77500 лв., усвоено:0 лв.); | 77500 | 0
5550 | Лек автомобил по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 35988 | 0 | 35988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:35988 лв., усвоено:0 лв.); | 35988 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 47183 | 0 | 47183 | 6024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40873 | 6024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6310 | 0
5530 | ЦНСТ I и II ул. Цветарска 14 - Закупуване на бойлер с 2 серпентини, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 7405 | 0 | 7405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7405 лв., усвоено:0 лв.); | 7405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | ДПЛУИ Церова Кория - Закупуване на високооборотна перална машина, с. Церова Кория | 2022-2022 | 19988 | 0 | 19988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:19988 лв., усвоено:0 лв.); | 19988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | ДПЛУИ Церова Кория - закупуване на печка с 6 плочи, с. Церова Кория | 2022-2022 | 7456 | 0 | 7456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:7456 лв., усвоено:0 лв.); | 7456 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5551 | Закупуване на съдомиялна машина и професионална сушилня по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 0
5550 | Закупуване на съдомиялна машина по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1310 | 0 | 1310 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1310 лв., усвоено:0 лв.); | 1310 | 0
5530 | ЦНСТ Церова кория - Доставка и монтаж на кухня, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 6024 | 0 | 6024 | 6024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6024 лв., усвоено:6024 лв.); | 6024 | 6024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 60534 | 0 | 60534 | 60534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60534 | 60534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 60534 | 0 | 60534 | 60534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60534 | 60534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Детска площадка в парк "Бузлуджа" - изграждане на подход за инвалиди, поставяне на ударопъглъщаща настилка и въртележка за деца със специални потребности, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 60534 | 0 | 60534 | 60534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:60534 лв., усвоено:60534 лв.); | 60534 | 60534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 16257340 | 2298630 | 13005544 | 15949 |  | 152495 | 152495 | 0 | 0 |  | 4847692 | 9659 | 587783 | 5090 |  | 0 | 0 |  | 7417574 | 1200
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1201200 | 0 | 1201200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1201200 | 1200
6629 | Пелетни и газови котли и горелки по проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:1200000 лв., усвоено:0 лв.); | 1200000 | 0
6604 | Билборд, информационно табло по Проект "Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново", №BGENERGY-2.001-0003-017 /код 97/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 (план:1200 лв., усвоено:1200 лв.); | 1200 | 1200
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 468000 | 0 | 468000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 468000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | ОП "Зелени системи" - Сметосъбираща машина, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 186000 | 0 | 186000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | ОП "Зелени системи" - Специализирана машина водоноска, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 222000 | 0 | 222000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Комбиниран багер - товарач, ОП Зелени Системи, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 10384 | 0 | 10384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10384 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Стопански инвентар кметство с. Русаля / 30% от продажба на общинско имущество /, с. Русаля | 2022-2022 | 8719 | 0 | 8719 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8719 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Храсторез Кметство с. Ресен, с. Ресен | 2022-2022 | 1665 | 0 | 1665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1665 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 14577756 | 2298630 | 11325960 | 14749 |  | 152495 | 152495 | 0 | 0 |  | 4847692 | 9659 | 109399 | 5090 |  | 0 | 0 |  | 6216374 | 0
| Обект |  | 14577756 | 2298630 | 11325960 | 14749 |  | 152495 | 152495 | 0 | 0 |  | 4847692 | 9659 | 109399 | 5090 |  | 0 | 0 |  | 6216374 | 0
6606 | Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски" ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2805, Изграждане на ул. "Васил Априлов", Изграждане на ул. "Камен Зидаров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. „Петко Тодоров“ ОК 259-ОК2452, Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. „Картала“ ОК2364-ОК2518 - ПМС 315/19.12.2018, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 993984 | 944192 | 33634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:33634 лв., усвоено:0 лв.); | 33634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици "Козлодуй, "Димитър Рашев", "Иван Хаджидимитров", "Димитър Благоев", "Народни будители", гр. В. Търново, по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 3539431 | 126546 | 3412885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:3412885 лв., усвоено:0 лв.); | 3412885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на ул." Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018, гр. Велико Търново | 2018-2022 | 401000 | 0 | 18646 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:18646 лв., усвоено:0 лв.); | 18646 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр.Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр.В.Търново, Старо военно училище, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 570017 | 0 | 60017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60017 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец улици ОК 192 - ОК 193, с. Беляковец | 2021-2022 | 31000 | 24161 | 6839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6839 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Мостово съоръжение над р. Янтра км 1+400 по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (CBC) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 6225743 | 9369 | 6216374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:6216374 лв., усвоено:0 лв.); | 6216374 | 0
6619 | Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище, с местоположение от западната страна на стадион „Ивайло“, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 150000 | 94915 | 55085 | 2038 | 3113 (план:55085 лв., усвоено:0 лв.); | 55085 | 55085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2038 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изместване на кабелни линии и трафопост "Ледена пързалка", гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 215301 | 151727 | 63574 | 0 | 3113 (план:47496 лв., усвоено:0 лв.); | 47496 | 47496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16078 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново (възстановяване) ПУДООС, с. Шереметя | 2021-2022 | 918868 | 874214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Доизграждане на улични участъци в кв. Картала, гр. В . Търново /доизграждане на участък от ул. Александър Бурмов от ОК 2374 а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. А. Бурмов и ул. Беляковско шосе/ - ПМС 376/05.11.21 г., гр. Велико Търново | 2021-2022 | 1290000 | 0 | 1290000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1290000 лв., усвоено:0 лв.); | 1290000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Изграждане на фундамент за автомобилна везна в землището на с. Шереметя, с. Шереметя | 2022-2022 | 18326 | 0 | 18326 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18326 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Изграждане на осветителна уредба около шадравана на Централен площад, гр. Дебелец, гр. Дебелец | 2022-2022 | 4086 | 0 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4086 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна", гр. Велико Търново | 2021-2022 | 70000 | 65947 | 4053 | 3052 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4053 | 3052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 150000 | 7559 | 142441 | 9659 | 3113 (план:49914 лв., усвоено:0 лв.); | 49914 | 49914 | 0 | 0 | 3113 (план:92527 лв., усвоено:9659 лв.); | 92527 | 9659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1259760 | 316157 | 848603 | 26655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204560 | 0 | 83163 | 22863 |  | 0 | 0 |  | 560880 | 3792
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 30903 | 0 | 30903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25560 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5343 | 0
7739 | Мултимедийна информационна система по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 5343 | 0 | 5343 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:5343 лв., усвоено:0 лв.); | 5343 | 0
7739 | Интерактивен киоск за нуждите на ХГ "Борис Денев" гр. В. Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 15060 | 0 | 15060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:15060 лв., усвоено:0 лв.); | 15060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7751 | Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 10500 | 0 | 10500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:10500 лв., усвоено:0 лв.); | 10500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 43392 | 0 | 43392 | 3792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3792 | 3792
7739 | Билборд, информационно табло по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., проект №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1440 лв., усвоено:1440 лв.); | 1440 | 1440
7759 | Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" КТМД Дирекция, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 36600 | 0 | 36600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | ОП "Спортни имоти и прояви" - климатици, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Билборд, информационно табло по проект "Реконструкция и обновяване на музей "Възраждане" и "Учредително събрание" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0006 /код 98/, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2352 | 0 | 2352 | 2352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2352 лв., усвоено:2352 лв.); | 2352 | 2352
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 850839 | 297094 | 553745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 551745 | 0
7739 | Тематични композиции с фигури, декори и стенописи по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 848839 | 297094 | 551745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:551745 лв., усвоено:0 лв.); | 551745 | 0
7751 | Стопански инвентар за нуждите на РБ "П.Р.Славейков", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2000 лв., усвоено:0 лв.); | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 295326 | 19063 | 190563 | 13563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177000 | 0 | 13563 | 13563 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 295326 | 19063 | 190563 | 13563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177000 | 0 | 13563 | 13563 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на спортно игрище, с. Никюп - Програма "Инициативи на местните общности" 2019, с. Никюп | 2021-2022 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Изграждане на подход за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ - Дофинансиране, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 49000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на игрище за скейтборд - ОП "Спортни имоти и прояви", гр. Велико Търново | 2021-2022 | 36700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 177000 | 0 | 177000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:177000 лв., усвоено:0 лв.); | 177000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на скулптури "Глухарчета" в открити градски пространства, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 13563 | 13563 | 0 | 13563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13563 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Изграждане на скулптури "Глухарчета" в открити градски пространства КТМД Дирекция, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 13563 | 0 | 13563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13563 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 39300 | 0 | 30000 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 9300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Придобиване на картини и скулптори на съвременни български творци за обогатяване на колекцията на ХГ „Борис Денев“, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 9300 | 0 | 0 | 9300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Откупки на художествени произведения на Великотърновска тематика на стари и съвременни автори, след оценка на художествен съвет КТМД Дирекция, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5514681 | 1241166 | 4273515 | -131538 |  | 1077036 | 1077036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95510 | 15510 |  | 0 | 0 |  | 3100969 | -147048
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2048785 | 817512 | 1231273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1231273 | 0
8849 | Контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2020-2022 | 2048785 | 817512 | 1231273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1231273 лв., усвоено:0 лв.); | 1231273 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2440904 | 423654 | 2017250 | 0 |  | 1077036 | 1077036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860214 | 0
| Обект |  | 2440904 | 423654 | 2017250 | 0 |  | 1077036 | 1077036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860214 | 0
8849 | Изграждане на пешеходен надлез на ул. "Магистрална" и информационни табла на спирки на обществения градски транспорт по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2019-2022 | 1283868 | 423654 | 860214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:860214 лв., усвоено:0 лв.); | 860214 | 0
8849 | Изграждане на трафопост за захранване на буферен паркинг "Френхисар", гр. Велико Търново | 2022-2022 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "Седми юли" и "Цар Тодор Светослав" и изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище" собствено участие по проект BG16RFOP001-1.009-0005-C01 "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП "Региони в растеж" 2014-2020, гр. Велико Търново | 2021-2023 | 1077036 | 0 | 1077036 | 0 | 3113 (план:1077036 лв., усвоено:0 лв.); | 1077036 | 1077036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 1024992 | 0 | 1024992 | -131538 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15510 | 15510 |  | 0 | 0 |  | 1009482 | -147048
8898 | Изграждане на буферен паркинг "Френхисар" и "Сержантско училище" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, гр. Велико Търново | 2021-2022 | 1009482 | 0 | 1009482 | -147048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1009482 лв., усвоено:-147048 лв.); | 1009482 | -147048
8878 | Монтаж на цистерна за вода на приют за бездомни животни, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 15510 | 0 | 15510 | 15510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15510 | 15510 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 93849 | 0 | 93490 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2470 | 0 | 91020 | 359 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 69490 | 0 | 69490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2470 | 0 | 67020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 69490 | 0 | 69490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2470 | 0 | 67020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Софтуерни лицензи в РБ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 2470 | 0 | 2470 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2470 лв., усвоено:0 лв.); | 2470 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Софтуерни функционалности за управление на общинска собственост, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 19020 | 0 | 19020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Надграждане на интеграционната платформа за е-City, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 48000 | 0 | 48000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 359 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 359 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7751 | Софтуерен лиценз в РБ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 359 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Надграждане на интеграционната платформа за модул SMS паркиране, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 104500 | 0 | 104500 | 46610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104500 | 46610 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 104500 | 0 | 104500 | 46610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104500 | 46610 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Отчуждаване на части от недвижими имоти - частна собственост за гробищни паркове, гр. Велико Търново | 2022-2022 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди., гр. Велико Търново | 2022-2022 | 100000 | 0 | 100000 | 42110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 42110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: д-р Павел Христов, Началник отдел "Информационно-техническо обслужване" | [9 empty] | Главен счетоводител: Даниела Данчева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 062 / 619 249 | [9 empty] | Тел. за контакт: 062 / 619 404
|  | email: pavel.hristov@veliko-tarnovo.bg | [9 empty] | email: daniela.dancheva@veliko-tarnovo.bg
|  | Съгласувал: инж. Динко Кечев, Директор дирекция "Строителство и устройство на територията" | [9 empty] | Ръководител: инж. д-р Даниел Панов, Кмет на Община Велико Търново
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 062 / 619 506 | [9 empty] | Тел. за контакт: 062 / 619 304
|  | email: dinko.kechev@veliko-tarnovo.bg | [9 empty] | email: daniel.panov@veliko-tarnovo.bg
2022-05-12 16:16
дата